PAGE  
19


[image: image1.png]



Analiza wykonania zadań

w ramach celów strategicznych i projektów 

                       lata 2008-2011

opracowanie na podstawie

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska

na lata 2003-2012

oraz Kart Realizacyjnych Projektów Strategicznych 

Pobiedziska, marzec 2011 r.

Strategia rozwoju jako

podstawowy instrument zarządzania lokalnego

dla miasta i gminy Pobiedziska na lata 2003-2012

Zagadnienia wprowadzające


W warunkach gospodarki rynkowej możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego poszczególnych obszarów są zróżnicowane. Uzależnione są one od wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń oraz szans swojego rozwoju. Szanse te zwiększają się, jeżeli podmioty lokalne prowadzą aktywną politykę rozwoju i wprowadzają do działania elementy strategicznego planowania. Planowanie strategiczne, które zmierza do ustalenia podstawowych kierunków rozwoju lokalnego, ma za zadanie dostarczyć władzom lokalnym podstaw racjonalnego działania. Jest też formą działania w nurcie szybko zachodzących przeobrażeń a jego istotną cechą jest zmienność w czasie, uwzględniająca długi, jak i krótki horyzont rozwiązywania uprzednio zdefiniowanych problemów rozwoju.


Strategia rozwoju lokalnego w powiązaniu z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego staje się ważnym instrumentem działania władz samorządowych. Jako dokument kierunkowy strategia pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć podmiotów lokalnych, przy czym wraz z zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy ją aktualizować oraz poszerzać i to na każdym poziomie planowania. Tylko permanentna aktualizacja strategii umożliwia utrzymanie jej aktualności przez szereg kolejnych lat, a zawarta w założeniach może służyć różnym celom
:

· opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz różnorodnych programów i projektów,

· podejmowaniu bieżących i długookresowych decyzji o znaczeniu strategicznym, wpływającym na pożądane kierunki rozwoju,

· stymulacji zmian organizacyjnych i strukturalnych, zmierzających do podnoszenia efektywności zarządzania i gospodarowania majątkiem lokalnym.


Wykorzystując swoje możliwości wpływania na sytuację gospodarczą, władze lokalne powinny rozwijać działalność wspierającą przedsiębiorczość na własnym terenie. Samorządy lokalne mają zasadniczy wpływ na zachowanie podmiotów gospodarczych, co wynika z samej istoty przedsiębiorczości. Działalność systemu wspierania lokalnej przedsiębiorczości powinna być ukierunkowana na dokładne określenie potrzeb i celów rozwoju gospodarczego danego terenu, dokładne rozpoznanie sytuacji przedsiębiorstw oraz barier ich rozwoju, a także na przekazywanie informacji, udzielanie konsultacji i wspieranie inicjatyw.


W systemie gospodarki rynkowej znaczna część odpowiedzialności za pobudzanie i kształtowanie rozwoju gospodarczego spoczywa na władzach lokalnych, co pociąga za sobą przepływ kapitału i przedsiębiorców pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Różna jest rola poszczególnych szczebli samorządu. I tak, w przypadku samorządu gminnego, bezpośrednia i pośrednia działalność na obszarze wspierania przedsiębiorczości polega na kształtowaniu różnych warunków dla rozwoju lokalnego w zależności od swoich możliwości. 


Z kolei w ustawie o samorządzie powiatowym, w materii zakresu działania podaje się specyfikację zadań publicznych takich jak: przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację lokalnego rynku pracy oraz promocję powiatu. Na ostatnim szczeblu samorządowym tj. w ustawie o samorządzie województwa władze poprzez strategię rozwoju województwa mają pobudzać aktywność gospodarczą oraz podnosić poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa
. Polityka rozwoju województwa to tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy.

Podstawowe problemy związane ze strategią rozwoju gminy


W funkcjonowaniu i rozwoju gminy istotną rolę odgrywają plan lub program, nazywany powszechnie strategią rozwoju gminy lub strategią rozwoju gospodarczego gminy. Dokument ten zalicza się do instrumentów zarządzania gospodarką lokalną i jest też podstawą działania w dłuższej perspektywie czasowej, jak i w polityce bieżącej. Za rangą i posiadaniem takiego dokumentu przemawiają dwa zasadnicze powody
:

· pierwszy, istnieje realna szansa w podejmowaniu racjonalnych decyzji rozwojowych i przekształceń strukturalnych gminy,

· drugi to warunek ubiegania się o środki finansowe z różnych źródeł m.in. z funduszy europejskich.


Strategia rozwoju gminy jako ważny instrument działania władz samorządowych może spełniać różne funkcje. Wśród nich wyróżnić można
:

· funkcję regulacyjną: strategia staje się wyznacznikiem konkretnie podejmowanych decyzji które gwarantują realizację ustalonych zadań;

· funkcję kontrolną: strategia staje się podstawą oceny skuteczności działania organów odpowiedzialnych za lokalną politykę gospodarczą;

· funkcję koordynacyjną; strategia jest dokumentem, który z założenia ma oddziaływać na podmioty funkcjonujące w gminie w kierunku koordynowania ich zachowań zgodnie ze strategicznymi celami rozwoju gminy;

· funkcję informacyjną: strategia to zbiór informacji o przewidywanych kierunkach rozwoju gminy i zamierzonych działaniach władz lokalnych;

· funkcję pobudzającą: strategia jako dokument zmuszający podmioty władzy samorządowej do poszukiwania możliwości i dróg optymalnego rozwoju gminy;

· funkcję promocyjną: strategia jest dokumentem podkreślającym te cele rozwojowe danego obszaru, które są jego mocnymi stronami i są możliwe do osiągnięcia pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia.


Należy podkreślić, iż w miarę rozwoju lokalnego, spada znaczenie funkcji regulacyjnej i kontrolnej na rzecz wzrostu znaczenia funkcji informacyjnej, koordynacyjnej, a w szczególności funkcji promocyjnej.


Ustawa o samorządzie gminnym nie określa charakteru ani zakresu programu gospodarczego gmin. Budowane w gminach w warunkach gospodarki rynkowej strategie rozwoju lokalnego, choć nie mają charakteru wiążącego to mają charakter prognoz i powinny być koordynowane z budżetem gminy, jak i ze studium uwarunkowań i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


W hierarchii celów strategicznych dla miasta i gminy Pobiedziska, które w sposób bezpośredni nawiązują do misji, znalazły się trzy strategiczne cele rozwoju, takie jak
:

1. Poprawa warunków życia mieszkańców, w tym programy:

a) program-drogi (projekty: zmniejszenie uciążliwości trasy nr 5, budowa obwodnicy miasta, poprawa stanu dróg, budowa i utwardzenie dróg),

b) program-infrastruktura komunalna (projekty: modernizacja oczyszczalni ścieków, dalsza kanalizacja gminy, poprawa stanu sieci wodociągowej, poprawa zaopatrzenia w wodę, rozwój systemu segregacji odpadów stałych, opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rewitalizacji centrum miasta),

c) program-oświata i kultura (projekty: budowa obiektów sportowych, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój szkolnictwa integracyjnego, rozwój sieci gminnych instytucji kultury),

d) program-opieka społeczna i zdrowotna (projekty: zapewnienie mieszkań socjalnych w gminie, likwidacja barier architektonicznych)

e) program-bezpieczeństwo.

2. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym programy:

a) program-wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (projekty: system ulg podatkowych oraz innych preferencji dla powstających zakładów, wspieranie działalności samorządów i podmiotów gospodarczych),

b) program-wspieranie rozwoju rolnictwa (projekty: zalesienia gruntów prywatnych i komunalnych, wspieranie rozwoju zakładów przetwórstwa rolnego i produkcji zdrowej żywności, promowanie gospodarstw agroturystycznych, wsparcie konserwacji i rozbudowy sieci melioracyjnej na terenie gminy).

3. Kreowanie wizerunku gminy turystyczno-rekreacyjnej, w tym programy:

a) program-rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (projekty: rozwój bazy hotelowej i rekreacyjnej, budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, organizacja kąpielisk i pól namiotowych, organizacja ścieżek edukacyjnych),

b) program-promocja gminy (projekty: telecentrum, centrum obsługi biznesu).

Opracowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012 i zawarte w niej cele strategiczne wraz z programami strategicznymi i projektami realizacyjnymi stały się też punktem wyjścia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2005-2013
. Plan ten jest dokumentem strategicznym i stanowi integralną część przyjętej uchwałą rady strategii rozwoju gminy. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są też spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Województwa Wielkopolskiego oraz ze Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego. Podkreślić należy, iż obowiązek opracowania planu wynikał z konieczności planowania inwestycji oraz z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy on przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Analiza wykonania zadań

w ramach celów strategicznych i projektów 

lata 2008-2011
Cel strategiczny nr 1:        Poprawa warunków życia mieszkańców – rozwój infrastruktury
Program 1.1.:    Drogi

Projekt 1.1.1 – Zmniejszenie uciążliwości trasy nr 5
· Podstawowym działaniem w tym zakresie jest realizowana przez GDDKiA droga S-5,  która w znacznym stopniu przejmie ruch tranzytowy odbywający się drogą krajową nr 5. Planowany termin zakończenia realizacji odcinka od Gniezna do autostrady A2 to 2012 rok. W ramach realizacji tej inwestycji remontom podlegać będą drogi powiatowe i gminne aktualnie niszczone przez sprzęt używany do budowy drogi. Budowa trasy S-5 finansowana jest w całości ze środków GDDKiA.

W roku 2010 ustawiono trzy przystanki przy drodze krajowej nr 5 za kwotę 8.335,04 zł.

Projekt 1.1.2 – Budowa obwodnicy miasta łączącej drogę krajową nr 5 z drogą powiatową do Kostrzyna
· Budowa obwodnicy miasta do dnia dzisiejszego nie jest rozpoczęta. Powodu opóźnień należy szukać w następujących czynnikach:

· długi termin uchwalania Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pobiedzisk, a co z tym związane brak miejscowego planu zagospodarowania,
· Droga znalazła się w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, część Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Dalekiego Zasięgu aglomeracji poznańskiej jako droga klasy głównej. 
W związku z powyższym zdecydowanie wzrosły w stosunku do zamierzeń koszty jej realizacji. Na dzień dzisiejszy w  budżetach Gminy Pobiedziska i Wojewódzkiego Zarządu Dróg, brak zaplanowanych środków na realizację tej inwestycji.

Projekt 1.1.3 – Poprawa stanu dróg
· Utrzymanie i konserwacja dróg sołeckich – zgodnie ze Strategią na utrzymanie dróg sołeckich przeznaczona była kwota 200.000,00 zł rocznie. Faktyczne wykonanie w kolejnych latach przedstawiało się następująco:

· 2008 – 239.272,34 zł
· 2009 – 265.794,60 zł
· 2010 – 305.795,00 zł
· Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Kowalskie – Karłowice o długości 2562 mb Planowany koszt  212.000,00 zł – nie zachodzi konieczność wykonania nawierzchni.

· Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Wronczyn – Krześlice o długości 3200 mb – Realizację zadania zakończono w roku 2008.  Planowany łączny koszt zadania 
264.0000,00 zł , z tego dotacja WUM 85.000,00 zł. 
Faktyczny łączny koszt zadania 886.429,72 zł.  Źródła finansowania budżet gminy.
· Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Pobiedziska – Wagowo (odcinek do Wysypiska Komunalnego)  o długości 1798  mb. Planowany łączny koszt zadania 148.335,00 zł. Wykonano remont ulicy Klasztornej  i Półwiejskiej w roku 2010, wartość zadania 488.443,37 zł.

· Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Pomarzanki – Bednary o długości 5584 mb. Planowany łączny koszt zadania 460.680,00 zł. Planowane jest zbudowanie nawierzchni przez wieś Bednary ( Etap I) w ramach rekultywacji dróg dojazdowych do pól. 
· Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi na Barcinku o długości 2610 mb. Planowany czas realizacji 2009-2010, koszt 156.600,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. 
Projekt 1.1.4 – Budowa i utwardzanie dróg 
· Pokrywanie każdego roku trwałą nawierzchnią bitumiczną odcinka drogi lokalnej 
o długości minimum 500 mb. Łączny planowany  koszt zadania w latach 
2008 – 2010 – 300.000,00 zł. 
2008 rok                         Wykonane inwestycje w  ramach projektu 1.1.4

                                                                                                                    Tabela nr 1
	Drogi
	 
	 koszt
	 
	 km

	 
	ul. Słoneczna
	 1 .153 .803,63 zł 
	3171 m2
	0,602

	 
	 
	chodnik 
	419m2
	 

	 
	ul. Brzozowa II
	 237. 099,56 zł 
	454 m2
	0,122

	 
	 
	chodnik 
	101m2
	 


                           Wykonane inwestycje w  ramach projektu 1.1.4

                                                                                                                    Tabela nr 2
2009 rok

	Drogi
	 
	 koszt
	 
	 km

	 
	ul. Wierzbowa Etap I
	 126. 366,51 zł 
	 
	 

	 
	długość km
	 
	695 m2
	0,125

	 
	chodnik  m2
	 
	 
	0,076

	 
	Kocanowo
	 569. 416,32 zł 
	 
	 

	 
	długość w km
	 
	4340 m2
	1,12


Wykonane inwestycje w  ramach projektu 1.1.4

                                                                                                                    Tabela nr 3
2010 rok
	Drogi
	 
	 koszt
	 
	km 

	 
	ul. Wierzbowa (Etap II)
	              123 .548,18 zł 
	 
	 

	 
	długość km
	 
	780 m2
	0,165

	 
	chodnik m2
	 
	230,5m2 plus 57m2 zjazdy
	 

	 
	Kociałkowa Górka
	              630. 860,23 zł 
	 
	 

	 
	długość w km
	 
	2164 m2
	0,408

	 
	chodnik m2
	 
	322 m2
	 

	 
	parkingi i wjazdy m2
	 
	257 m2
	 

	 
	ściek kostka pozbruk
	 
	36 m2
	 


· Budowa trwałej nawierzchni na drodze powiatowej 32413 Latalice – Łagiewniki
 na odcinku Podarzewo – Łagiewniki. Planowany łączny koszt zadania 1.615.872,00 zł. 
Zadania nie wykonano. Zmiana numeracji drogowej na 2482P.
 Zarządcą drogi Latalice – Łagiewniki jest Zarząd Dróg Powiatowych (Starostwo Powiatowe) a realizacja tego zadania może nastąpić tylko po przejęciu tej drogi przez gminę.
 Uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska LXI/605/10 z dnia  28.10.2010 roku umożliwia przejęcie drogi od 01.01.2012 roku. Gmina Pobiedziska przeznaczyła kwotę 50.000,00 zł (2007r.) oraz kwotę  200.000,00 zł (2009r.) na remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi Pobiedziska-Latalice.
· Budowa ulicy Królowej Jadwigi w Pobiedziskach. Planowany łączny koszt zadania 216.584,00 zł.

Zamknięciem zadania będzie budowa odcinka chodnika po drugiej stronie jezdni (od apteki do ul. Władysława Jagiełły). W obecnej chwili nie przewiduje się budowy dodatkowego chodnika po stronie apteki z uwagi na wystarczającą dla ruchu pieszego szerokość istniejącego chodnika w przedmiotowej ulicy. Dotychczasowy koszt zadania 234.363,53 zł.
· Dokończenie budowy ulicy T. Kutrzeby  w Pobiedziskach wraz z kanalizacją sanitarną 
i deszczową. Planowany łączny koszt zadania 340.000,00 zł. Zadania nie wykonano. 
W roku 2011 zostanie zlecone opracowanie projektu budowlanego. 
· Utwardzenie tłuczniem (wykonanie podbudowy drogi Stęszewko – Tuczno) o długości 1000 mb. Planowany czas realizacji 2005-2006, koszt 85.000,00 zł, źródła finansowania budżet gminy oraz środki zewnętrzne. Zadanie nie zostało zrealizowane, droga bitumiczna.
Projekt 1.1.5 – Budowa drogi Gołuń - Wierzyce 

· W roku 2006 Gmina Pobiedziska wydatkowała środki z budżetu gminy 
na dostarczenie kruszywa z recyklingu na podbudowę drogi (zmiana nr drogowej) 2483P Gołuń - Wierzyce w kwocie 126.000,00 zł, kwota 120.000,00 zł została przeznaczona 
na ułożenie nawierzchni bitumicznej.

Droga 2483P jest drogą powiatową, dlatego realizacja tej inwestycji będzie możliwa tylko 
w ramach zadań Powiatu. 
Projekt 1.1.6 – Budowa ulicy Poznańskiej 

· Budowa ul. Radosnej i Poznańskiej. Wykonano odcinek ulicy Radosnej o długości 0,264 km, powierzchnia 2145m2 -  wartość  419.731,29 zł. Przygotowywane są projekty dla 
ul. Poznańskiej. Kanalizacja zostanie wykonana w ramach zadania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Nawierzchnia do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych Gminy. Zadanie do realizacji.
Zadania w zakresie dróg wykonane poza zapisami w strategii

w latach 2008 – 2011:

· droga Jerzyn – Kołata za  kwotę 216.502,75 zł,


· odtworzenie nawierzchni ulicy Granicznej za kwotę  278.924,83 zł,

· rekultywacja drogi gminnej Kocanowo,  długość 1,12 km,  powierzchnia 4340m2 
oraz Złotniczki – Etap I  długość 0,395 km, powierzchnia 2.316m2 - wartość 894.601,96 zł, Złotniczki – Etap II  długość 408,5 mb, powierzchnia 1636 m2  - wartość 233.932,82 zł,

· chodnik Borowo-Młyn,  długość 0,423 km,  powierzchnia 1792m2 - wartość 110.990,81 zł,

· budowa ul. Różana -  wartość poniesionych nakładów 322.920,98 zł,

· budowa ulicy i chodnika -  Wronczyńska w Jerzykowie -wartość 130.806,50 zł,

· wykonano projekty i dokumentacje drogowe na łączną wartość 242.343,63 zł w tym:

· ul. Polna Biskupice  - wartość  34.404 zł,

· ul. Rzeczna w  Pobiedziskach - wartość 28.000 zł,

· ul. Gajowa w Pobiedziskach – Letnisku - wartość  48.499,88 zł,

· ul. Poznańska w Pobiedziskach  - wartość 98.499,75 zł,

· Kociałkowa Górka- wartość 32.940 zł
· projekty i dokumentacje oraz odwodnienie drogi w kwocie 350.938,54 zł,

· zakup 8 wiat przystankowych - wartość 39.099,04 zł. Przystanki ustawiono na terenie  Złotniczek, Wagowa, Pobiedzisk (lata 2008 i 2009 bez 2010),
· remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi 2409P Pobiedziska-Kostrzyn, remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi 2482P Latalice – Pobiedziska - kwota wydatkowana przez gminę na w/w drogi powiatowe w 2010 r. to 273.937,67 zł. 
Program 1.2.:      Infrastruktura komunalna
Projekt 1.2.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków

· Zgodnie z opracowaną w 2003 koncepcją budowy sieci kanalizacyjnej 
i przygotowywanym projektem w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oczyszczalnia ścieków jest przewidziana do likwidacji i zmiany jej funkcji na przepompownie oraz zrzutnię ścieków. 


Koncepcję opracowała firma ESKO na zlecenie AQANETU. Gmina Pobiedziska nie poniosła kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji. Obecnie oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno prawne ważne do dnia 24.07.2013r:

· typ oczyszczalni: mechaniczno- biologiczna,

· RLM 6.600,

· docelowa przepustowość 840 m3/d max,

· pozwolenie wodno-prawne WS.XII-6223-11-35/2003 z dnia 2003.07.10,

· ilość obecnie dopływających ścieków 650 m3/d.

· Nie opracowano koncepcji ze wskazaniem kolejnych etapów w realizacji projektowanych zmian ze względu na decyzję udziału w budowie kanalizacji w ramach „Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”.

· Zadań modernizacji oczyszczalni ścieków nie zrealizowano ze względu 
na przystąpienie gminy do realizacji projektu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Nie zwiększono znacząco przepustowości oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach.
Projekt 1.2.2……Dalsza kanalizacja gminy
· Wykonano czyszczenie całej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta   Pobiedziska, kanalizacja deszczowa do chwili  obecnej nie wymaga   czyszczenia (prowadzony jest stały monitoring). 
· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej w ulicach Czerniejewska-Klasztorna 
w Pobiedziskach. Planowany łączny koszt zadania 1.800.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2008-2010. W kolejnych latach koszt zadania wynosił:

2008 – 919.137,10 zł
2009 – 611.893,38 zł
2010 – 924.984,40 zł
Razem koszt zadania wyniósł 2.456.914,88 zł
· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej odcinka drogi pomiędzy ulicami: Poznańską-Radosną w Pobiedziskach. Planowany łączny koszt zadania 700.000,00 zł. 
W latach 2007 -2010 zrealizowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 1,328 km. Do zrealizowania pozostała ul. Wodna - sieć i remont drogi. W kolejnych latach koszt zadania wynosił:

2008 – 661.869,00 zł
2009 -  63.952,38 zł
2010 – 924.355,79 zł (etap ul. Miła i Pogodna)
· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej w ulicach Goślińska, Nowa 
w Pobiedziskach. W roku 2006 za kwotę 393.991,60 zł wybudowano  kanalizację ulic Nowej i Na Stoku (o długości 0,89 km z 24 przykanalikami). Nie zrealizowano zadania „kanalizacja ulicy Goślińskiej”, będzie ono realizowane w ramach zadania  Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

· Budowa  oczyszczalni lokalnych dla większych jednostek i skupisk osadniczych –Koncepcja kanalizacji w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, zawiera plany dotyczące lokalizacji ewentualnych oczyszczalni ścieków. 

Planowany koszt 500.000, 00 zł. 
· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej dla osiedla Letnisko-Leśne. Wykonano 5906 mb kolektorów.  Pozostała do realizacji sieć kanalizacji sanitarnej będzie budowana 
w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka.
· Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej dla Biskupic, Jerzykowo i Bugaja. 
Zadania nie wykonano. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie budowana w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka

Projekt 1.2.3……Poprawa stanu sieci wodociągowej
· Budowa sieci wodociągowej Wagowo POD. Planowany koszt realizacji zadania 20.000,00 zł z budżetu gminy. Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową przez wieś Wagowo, nie wykonano sieci na terenie działek POD. Łączny koszt 227.805,67 zł.
                 Zadania w ramach projektu 1.2.3                                                                      

                                                                   Tabela nr 4

	Wodociągowe
	
	wartość
	km


	
	Gorzkie Pole
	172.662,13 zł
	1,867

	
	Stęszewko Wrzosowa -Wiejska
	42.501,16 zł
	0,66

	
	Bugaj
	55.074,51 zł
	0,736

	
	Góra
	27.467,32 zł
	0,494

	
	Kiszkowska
	87.351,55 zł
	1,18

	
	
	
	

	
	
	
	


· Od roku 2009 zadania wodociągowe realizuje Zakład Komunalny z wyłączeniem zadania w Kocanowie 55.000,00 zł - 0,597 km.
· Wykonano inwentaryzację sieci wodociągowej na podstawie map tj. 10,4 km 
rur AC.  
· Wykonano połączenia stacji wodociągowych i sieci z wyjątkiem SUW w m. Góra gdzie wybudowano drugą studnię głębinową na terenie stacji uzdatniania wody. 
Koszt 147.171,00 zł, finansowane z budżetu gminy.
Projekt 1.2.4 …….Poprawa zaopatrzenia w wodę

· Wykonano wymianę żwirów filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w m. Góra
 i częściowo na SUW w m. Biskupice. Planowany koszt 30.000,00 zł. Wartość zadania 3.351,64 zł, finansowanie z budżetu gminy.
· Zrealizowano na SUW w m. Jerzyn wymianę żwirów filtracyjnych 
i zmodernizowano pion technologiczny polegający na wymianie filtrów 
i zespolonych z nimi aeratorów  na jeden centralny aerator oraz nowe filtry, całkowicie wymieniono armaturę. Planowany koszt 15.000,00 zł. Wartość zadania 17.948,31 zł.
· Zmodernizowano część elektryczną na SUW w m. Latalice. Planowany koszt 20.000,00 zł. Wartość zadania 12.279,86 zł. 
· Nie wykonano montażu dwóch dodatkowych zbiorników retencyjnych wody na SUW w m. Biskupice, natomiast zamieniono na realizację połączenia SUW w Biskupiach 
z SUW w Jerzynie. 

· Zrealizowano wymianę pomp i wyremontowano SUW w m. Stęszewko (elewacja 
i dach). Wartość zadania 14.376,96 zł.
· Wymieniono sprężarkę na SUW w Pobiedziskach, rozpoczęto modernizację SUW, której głównym elementem będzie wymiana filtrów i złóż. Planowany koszt 
320.000,00 zł.
· Wykonano częściową wymianę armatury, nie zrealizowano wymiany filtrów na SUW w Biskupicach. Planowany koszt 250.000,00 zł. Wartość częściowych prac 
3.698,00 zł.
Zadania w zakresie poprawy stanu infrastruktury komunalnej wykonane poza zapisami w strategii w latach 2008-2011:
· Pobiedziska zajęły trzecie miejsce w województwie wielkopolskim w konkursie „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”  za działania w celu pozyskiwania kolejnych środków zewnętrznych, zwłaszcza realizacji inwestycji przy udziale funduszy z Unii Europejskiej. Gmina zajęła 13 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich (na 586 gmin) oraz 55 miejsce w kraju wśród wszystkich 2.478 gmin. 
· Dnia 15.10.2009r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska gwarantująca środki na realizację inwestycji „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Decyzja Komisji Europejskiej nr CCI 2007PL161PR potwierdzająca przyznanie Związku Międzygminnemu „Puszcza Zielonka”  60.401.432 EURO na realizację tego zadania dotarła do gminy dnia 03.11.2010.

· Budowa fontanny na Rynku w Pobiedziskach. Wartość zadania 95.675,16 zł. 
Źródło finansowania budżet gminy.

Wykonano również zadania związane z poprawą sieci wodociągowej:
· SUW w m. Góra: remont wnętrza stacji polegający na wymalowaniu ścian, wyrównaniu posadzki i pomalowaniu urządzeń, wymiana armatury na odcinku od filtrów 
do hydroforów oraz odnowienie elewacji i remontu dachu. Wartość zadania 38.899,00 zł.
· SUW w m. Jerzyn: elewacja, remont dachu, częściowa wymiana okien oraz czyszczenie 
i wymalowanie zbiorników retencyjnych. Wartość zadania 50.171,46 zł, z budżetu gminy.
· SUW w m. Gołuń: odnowienie elewacji wraz z ociepleniem budynku stacji. Wartość zadania 12.282,78 zł, finansowane z budżetu gminy.
· SUW w m. Biskupice: wymiana złóż filtracyjnych żwirowych na chalcedonitowe 
na filtrze nr 3 i 5, remont elewacji i dachu. Obecnie trwa malowanie zbiorników filtracyjnych 
( 22.02.2011 r.). Wartość 134.433,64 zł, z budżetu gminy. 
· SUW w m. Latalice: wymiana złóż filtracyjnych, malowanie zbiorników i armatury 
w pomieszczeniu stacji, wymiana schodów na wejściu do zbiorników retencyjnych czystej wody oraz częściowa wymiana ogrodzenia. Wartość zadania 2.799,50 zł.
· SUW w m. Tuczno: wymiana ogrodzenia wokół stacji. Wartość zadania 4.000,00 zł.
· SUW w m. Pobiedziska: w 2010 r. rozpoczęła się modernizacja SUW polegająca 
na wymianie aeratorów i wszystkich filtrów zamkniętych wraz z rurociągami. W założeniu jest również realizacja nowego systemu sterowania oraz remont budowlany.
Zadania związane z poprawą zaopatrzenia w wodę:

· Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dożynkowej. Wartość 42.856,16 zł, z budżetu gminy. 
· Budowa sieci wodociągowej w m. Borowo Młyn. Wartość zadania 275.492,49 zł, źródło finansowania budżet gminy. 

· Sieć przy Posterunku Policji- ul. Przemysła I. Wartość zadania 4.500,00 zł. Finansowanie z budżetu gminy.
· W 2009 roku wykonano odcinek połączenia sieci Zbierkowo - Wagowo (I etap). 
Wartość zadania I etap- 6.933,12 zł.
· W 2010 roku wykonano sieć wodociągową w miejscowości Kowalskie                                    (przyłączenie do hydroforni w m. Jerzyn). Wartość zadania 107.857,55 zł, źródło finansowania z budżetu gminy.
· Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice; ul. Śliwkowa, Turkusowa i Gruszkowa. Wartość zadania 24.950,00 zł, z budżetu gminy.
Projekt 1.2.5……Rozwój systemu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych

· Opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami. Planowany koszt 
20.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Uchwała XLVII/404/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Pobiedziska,
· W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zaskarżającą uchwalę 
Rady Miejskiej, zmieniono sposób naliczania opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych 
od mieszkańców gminy.  Opłata naliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez mieszkańców pojemności pojemników. Pojemniki opróżniane przez Zakład Komunalny 
w ramach opłaty śmieciowej, muszą być oznakowane w sposób trwały adresem posesji, 
oraz oklejone odpowiednią naklejką, świadczącą o opłaceniu opłaty śmieciowej. Odpady wystawione ponad zadeklarowaną ilość, są odbierane tylko z pojemników opisanych adresem posesji, wystawionych w dniu wywozu, przy pojemniku opłaconym w ramach opłaty śmieciowej (oklejonym naklejką), za dodatkową opłatą na podstawie faktury wystawionej przez Zakład Komunalny. Wprowadzono zniżkę w wysokości 20% stawki opłaty śmieciowej z tytułu selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”, prowadzonej na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym, świadczącym przedmiotowe usługi na terenie gminy Pobiedziska. Odbiór odpadów w ramach podpisanej umowy , odbywa się 1 raz na kwartał, we wcześniej ustalonych terminach. Obowiązkiem właścicieli posesji jest wyposażenie posesji w stosowne pojemniki na cztery rodzaje odpadów. Na podpisanie w/w umowy zdecydowało się w roku 2009 – 12 osób, 2010 r. – 15 osób i w roku 2011 – 15 osób 
(do 17.02.2011 r.).
· Wdrożenie systemu segregacji odpadów w gminie. Planowany okres realizacji lata 2003-2012 na kwotę 150.000,00 zł. Planowane źródło finansowania zadania: budżet gminy, powiat.

· System selektywnego zbierania surowców wtórnych na terenie gminy Pobiedziska odbywa się za pośrednictwem zbiorczych punktów (zestawów pojemników) gromadzenia odpadów tzw. "centra zbiórki". W skład zestawów wchodzą pojemniki do zbiórki:

· makulatury (pojemnik niebieski),

· tworzyw sztucznych (pojemnik żółty),

· szkła białego (pojemnik biały),

· szkła kolorowego (pojemnik zielony).

· W 2009 r. zakupiono: 


47 szt. pojemników na surowce wtórne MiniLeader 1,5 m3 (11 pojemników na szkło białe, 12  pojemników na szkło kolorowe, 12 pojemników na plastik, 12 pojemników 
na makulaturę) oraz 3 szt. pojemników na plastik EuroLeader 2,5 m3, za łączną kwotę 62.122,40 zł brutto.

· W roku 2009 zlecono miejscowe utwardzenie kostką brukową terenu pod pojemnikami na surowce wtórne zlokalizowanymi na terenie miasta Pobiedziska, w czterech ustalonych miejscach: ul. Różana/Kutrzeby, ul. Armii Poznań, ul. Marcinkowskiego, 
ul. Lewandowskiego/Zielińskiego. Razem: 63 m2 kostki, 79,80 mb obrzeża betonowego, 
za łączną kwotę 11.644,29 zł brutto. 

· Dodatkowo w 2008 r. zakupiono 15 szt. pojemników na odpady zielone  MGB-1100 FL 
w kolorze zielonym, wyposażonych w sitka, za łączną kwotę 12.932,00 zł. brutto.

· Na składowisko można  dostarczyć zużyte baterie i akumulatory, które gromadzone 
są w specjalnych pojemnikach. Zużyte baterie zbierane są również w szkołach, na terenie Zakładu Komunalnego oraz w UMiG Pobiedziska. Zakład Komunalny jest operatorem zbiórki baterii na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska. Dwa razy w roku Zakład Komunalny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

· Selektywne zbieranie odpadów jest również promowane podczas Ogólnopolskiego Pikniku Ekologicznego, organizowanego od 2009 r. przez UMiG Pobiedziska (Referat Ochrony Środowiska i Referat Promocji Gminy) oraz organizowanych konkursów ekologicznych. 
Projekt 1.2.6……Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu  

                              rewitalizacji centrum miasta

· Odnowienie elewacji budynków komunalnych (17 budynków). Planowany okres realizacji zadania na lata 2003-2012; źródła finansowania budżet gminy, środki zewnętrzne. 

· Wykonano remont budynków mieszkalnych: przy ul. Kiszkowska 2, Kostrzyńska 16. Łączna wartość remontów 80.292,11 zł.
· Budynki przy Rynek 12, K. Odnowiciela 11 oraz 20, Jagiełły 27 są to utworzone wspólnoty mieszkaniowe,

· Częściowo wykonano remont budynku przy ul. Kostrzyńskiej 15. Wartość remontu 15.515,61 zł.
· Budynek Urzędu przy ul. Kościuszki – zadanie zrealizowano. Łączny koszt wyniósł 259.629,01 zł. Finansowane z budżetu Gminy,
· Budynek Ośrodka Kultury – zadanie zrealizowano. Łączny koszt wyniósł 389.736,43 zł. Finansowane z budżetu Gminy. 
· Budynek szkoły w Pobiedziskach (wraz z salą gimnastyczną ) – łączny koszt 302.274,08 zł. Finansowane z budżetu Gminy. 
· Budynek przy ul. Jagiełły (za Ośrodkiem Zdrowia) -  kwota 328.200,00 zł
· Likwidacja baraku przy szkole na ulicy Kostrzyńskiej – zadanie wykonano.
·  Wychodząc naprzeciw właścicielom zabytkowych budynków Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr VIII/84/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. określono zasady 
i tryb udzielania  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Pobiedziska. Uchwała określa możliwość pozyskania dotacji na w/w zadania.
Program 1.3.      Oświata, edukacja, kultura 
Projekt 1.3.1…… Budowa Szkoły w Pobiedziskach 
· Zadanie nie zostało zrealizowane. W momencie oddania do użytkowania Kompleksu Edukacyjno-Sportowego została przeniesiona Biblioteka dziecięca, w miejscu której powstały 2 sale lekcyjne.

Młodzież szkolna korzysta również z nowo wybudowanego obiektu tj. Kompleksu Sportowo-Edukacyjnego m.in. w małej auli odbywają się zajęcia j. polskiego.  
Dzięki lokalizacji kompleksu i przyjętym założeniom funkcjonalnym stworzono uczniom Zespołu Szkół w Pobiedziskach:

· możliwość nauki w dwóch audiowizualnych salach konferencyjno-wykładowych,

· pozostawienia odzieży w nowej szatni i skorzystania z zaplecza rehabilitacyjnego,

· korzystania z dwóch ścianek wspinaczkowych i sześciu szatni z pełnym zapleczem sanitarnym oraz  nowej biblioteki i czytelni,

· możliwość ćwiczenia na hali oraz na dodatkowej sali do sportów walk i gimnastyki.

Projekt 1.3.2…… Budowa Obiektów Sportowych 
· Budowa w Pobiedziskach Sali widowiskowo sportowej.

· Budowa przy Zespole Szkół w Pobiedziskach boiska ze sztuczną nawierzchnią 

Planowany łączny koszt dwóch zadań 4.600.000,00 zł.

W roku 2010 oddano do użytku nie salę widowiskową, ale Kompleks Edukacyjno – Sportowy przy Zespole Szkół w Pobiedziskach. Umowa na kwotę wydatków kwalifikowanych 12.794.725,82 zł, dofinansowanie w kwocie 5.694.932,46 zł (WRPO), wkład własny 7.099.793,36 zł. Powierzchnia użytkowa netto budynku – ok. 3. 264 m2
· Budowa boiska w Jerzykowie. Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Projekt 1.3.3……Międzynarodowa współpraca młodzieży, nauka języków obcych
 Skuteczna promocja Pobiedzisk na arenie lokalnej i międzynarodowej zaowocowała nawiązaniem współpracy z gminami partnerskimi.  Najsilniejsze więzi zbudowano jednak 
z gminami Marktheidenfeld w Niemczech i Montfort sur Meu we Francji, które 
wraz z Pobiedziskami łączy dziś trójstronne porozumienie. W skutek tego w każdym 
z regionów odbywają się corocznie liczne wspólne imprezy i przedsięwzięcia. Celem dla pobiedziskich władz samorządowych było budowanie współpracy przede wszystkim na linii mieszkańców, działaczy społecznych, sportowców i artystów. Dzięki licznym wzajemnym wizytom rozwinęły się więzi pomiędzy rodzinami, które poznają kulturę, historię i język swoich zagranicznych przyjaciół  oraz coraz częściej odwiedzają się na stopie prywatnej.

Rozwój kontaktów z francuską i niemiecką gminą zaowocował wieloma wyjazdami zagranicznymi członków Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty” oraz innych sekcji Ośrodka Kultury. Pobiedziska również gościły swoich partnerów na najważniejszych gminnych uroczystościach. Trójstronne partnerstwo skłoniło także do wspólnego aplikowania 
o fundusze z Unii Europejskiej. W samym 2010 roku Pobiedziska realizowały razem 
z Montfort i Marktheidenfeld międzyszkolny proekologiczny projekt „Eau –Wasser- Woda”. 
W ostatnim czasie zaczęły również rozwijać się kontakty z samorządowcami z Ukrainy.
Gmina czyni starania o wznowienie kontaktów z Białorusią oraz Szwecją.

· Współpraca międzynarodowa w szkołach:

A) Zespół Szkół Pobiedziska Letnisko

· Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku jest zaangażowany od roku 2006 w wymianę uczniowską ze Szkołą Realną z Marktheidenfeld w Bawarii Północnej. W latach 2008 – 2010 odbyły się cztery etapy 
(z sześciu łącznie),
· W roku 2008 w dniach od 14.04. – 19.04. goszczono uczniów i ich opiekunów 
ze Szkoły Realnej. W tym samym roku w dniach 30.09. – 05.10. miała miejsce rewizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły w Bawarii,
· Następny etap odbył się w roku szkolnym 2009/2010. Wizyta niemieckiej młodzieży
 i ich opiekunów miała miejsce w dniach 19.04. - 24.04.2010, natomiast  rewizyta 
w dniach 11.10. – 16.10.2010.
B) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jerzykowie

· W latach 2008-2011 realizacja projektu Comenius „ Uczenie się przez całe życie”.  Tytuł projektu „Mes amis”,
· Złożenie wniosku w 2008 r. i pozyskanie środków w wysokości 24 000 euro,
· W latach 2009-2011 wymiana młodzieży między szkołami z  Hiszpanii, Grecji, Niemiec, Bułgarii, Francji i Polski,
· Wizyta międzynarodowa uczniów i nauczycieli z w/w państw w Polsce w II.2010 r., 

· Realizacja projektu e-Twinning w roku 2008 ze szkołą w Niemczech z Berlina 
i Szkołą we Włoszech,
· Realizacja projektu międzynarodowego „Eau- Wasser-woda” z Marktheindelfeld 
i Montford. Rok 2009 – wspólny pobyt młodzieży z Niemiec i Polski w Rodowie.  Wizyta grupy młodzieży w Marktheindelfeld w 2010 r. W maju 2010 r. udział młodzieży z Francji w Ogólnopolskim Pikniku Ekologicznym. W sierpniu 2010 r. wyjazd młodzieży z Jerzykowa do Montford. 
C) Zespół Szkół w Pobiedziskach

· W 2010 roku nawiązano kontakty z Realschule z partnerskiego miasta Marktheidenfeld. W wyniku podjętej współpracy udało się utworzyć w Zespole Szkół 
w Pobiedziskach klasę językową ze zwiększoną liczbą godzin z języka niemieckiego. Jednocześnie doszło do pierwszej wymiany między młodzieżą polską i niemiecką pod hasłem „Sport – Przyjaźń – Partnerstwo”, 

· W czerwcu 2010 roku nawiązano współpracę z gimnazjum w Marktheidenfeld,
· Pierwszym efektem tej współpracy było spotkanie w grudniu 2010 roku 
w Marktheidenfeld i złożenie wspólnego wniosku w ramach programu Comenius. Powyższy projekt  jest obecnie rozpatrywany.

· Nauka języków obcych:

· Nauka języków obcych w szkołach rozpoczyna się od klasy I szkoły podstawowej,
· W gminie wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego jako obowiązkowego,

·  W gimnazjach od roku 2009 uczniowie obowiązkowo uczą się drugiego języka. 
    W Pobiedziskach, Wronczynie i Pobiedziskach Letnisku jest to język niemiecki, 
w   Jerzykowie – język francuski,
· Nauka języka angielskiego ma miejsce również w przedszkolach,
· Wszystkie projekty międzynarodowe realizowane przez szkoły mają na celu rozwijanie umiejętności językowych uczniów,
· Realizowany jest corocznie Gminny Konkurs Języka Angielskiego,

· Do realizacji innych zadań w ramach współpracy międzynarodowej zostało powołane  w roku 2008 Stowarzyszenie „ Odnowiciel”.
Projekt 1.3.4…… Rozwój społeczeństwa informacyjnego (w tym pracownie komputerowe)

Szkoły są  aktywnym uczestnikiem działań na rzecz  rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

· Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe, dzięki którym realizowane 
są lekcje informatyki,
· W  Biskupicach,   Jerzykowie oraz w Pobiedziskach powstały „Multimedialne Centra dla Bibliotek”.

· W Jerzykowie w roku 2008 powstało „Centrum Kształcenia na Odległość na wsiach”. Centrum wyposażone zostało w 9 stanowisk komputerowych, laptop, projektor multimedialny, pełne oprogramowanie i sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogą korzystać z 50 kursów e-learningowych oraz z bezpłatnego Internetu. Liczba zapisanych kursantów w ciągu 3 lat – 74 osoby. Centrum czynne przez 20 h w tygodniu,
· Istnieje możliwość zdobycia Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych.
(Certyfikat honorowany w całej Europie)- w szkole w Jerzykowie,
· Wprowadzono „e-dziennik” w szkole w Jerzykowie, Biskupicach, Wronczynie 
oraz w Pobiedziskach,
· Przeprowadzono  cykl szkoleń aktywizujących dla kobiet w ramach projektu organizowanego przez Centrum Aktywności Lokalnej i współfinansowanego przez EFS Zajęcia z wykorzystania usług Internetowych zostały przeprowadzone dla 8 grup kursantek. (2009/2010)w Pobiedziskach Letnisku i Jerzykowie,
· Przeprowadzono dwa etapy szkoleń dla członków Klubu Seniora Pobiedziska- Letnisko (2008 i 2009),
· Zorganizowano szkolenie uczestników kursu językowego, finansowanego przez EFS 
w zakresie obsługi platformy e-learningowej (2008) w Pobiedziskach Letnisku,
· Wykorzystanie IT w Powiatowym Konkursie Informatycznym „Pomoc dydaktyczna” organizowanym przez szkołę w Jerzykowie. Konkurs współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 

· Udział uczniów z terenu Gminy w licznych konkursach  z wykorzystaniem IT, 

· Powstała możliwość bezpłatnego skorzystania z Internetu w Punkcie Informacji Turystycznej tj. w „Klubie Pod Semaforem” na dworcu PKP w Pobiedziskach oraz w Klubie Pracy.
Projekt 1.3.5…… Rozwój szkolnictwa integracyjnego 

· W związku z potrzebą stworzenia warunków kształcenia dzieciom niepełnosprawnym  podjęto decyzje o utworzeniu klas integracyjnych w Węglewie:

· 1 września 2006 roku utworzono oddział integracyjny na poziomie klasy III  i IV. Uczęszczało do nich 7 uczniów niepełnosprawnych (niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa, niepełność intelektualna),
· W roku szkolnym 2007/2008 funkcjonowały  w szkole dwa oddziały integracyjne: kl. IV, kl. V  i oddział integracyjny przedszkolny, do których uczęszczało 12 dzieci niepełnosprawnych,
· W roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowały w szkole trzy oddziały integracyjne  kl. I, KL.IV, KL.V oraz  oddział integracyjny przedszkolny, do których   uczęszczało  łącznie 16 dzieci niepełnosprawnych. W klasach ogólnodostępnych było  czworo uczniów niepełnosprawnych,
· W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowały  w szkole  trzy oddziały integracyjne kl. II, kl. V, kl. VI  oraz  oddział integracyjny przedszkolny, do których uczęszczało  łącznie 17 dzieci niepełnosprawnych. W klasach ogólnodostępnych było  dwóch  uczniów niepełnosprawnych,
· W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonują w szkole trzy oddziały integracyjne kl. I, KL.III, KL.VI, do których uczęszcza 12 dzieci niepełnosprawnych. W klasach ogólnodostępnych jest  troje uczniów  niepełnosprawnych,
W szkole zatrudniony jest pedagog specjalny, logopeda i rehabilitant. Większość nauczycieli uzyskała  dodatkowe  kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (oligofrenopedagogika-5, pedagogika lecznicza-3, wczesne wspomaganie -1, terapia pedagogiczna-1).

· W roku 2010 podjęto decyzję o utworzeniu klas integracyjnych gimnazjalnych przy Zespole szkól we Wronczynie. Obecnie funkcjonuje 1 oddział integracyjny, w którym znajduje się 5 dzieci niepełnosprawnych. 

· W Zespole Szkół w Pobiedziskach istnieje nauczanie specjalne na poziomie gimnazjum.  W szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający również kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz nauczyciele specjaliści w zależności od rodzaju niepełnosprawności występującej u dziecka.  

· Na terenie Centrum Edukacyjno-Sportowego pomieszczenia o łącznej pow. 113 m2, są wykorzystywane przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w celach rehabilitacyjnych. Wszystkie dzieci upośledzone w stopniu lekkim jak 
i umiarkowanym objęte są różnymi formami nauczania. Dzieci  chore objęte są nauczaniem indywidualnym, natomiast dla dzieci z różnymi stopniami upośledzenia prowadzone 
są zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia integracji sensorycznej  oraz artoterapia,
· Uwzględnia się  potrzeby osób niepełnosprawnych w realizowanych inwestycjach, prowadzonych remontach i zakupach m.in. w SP w Węglewie gdzie kształci się większość dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, została zamontowana winda, która ułatwiła korzystanie z obiektu,
· Gmina Pobiedziska na swoim terenie nie prowadzi terapii zajęciowej, jednakże w ramach działania istniejącej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Kaczyńskiej 26, w dni powszednie
  odbywają się zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w nich ok 14 osób.

Świetlica Środowiskowa dla osób niepełnosprawnych  jest miejscem,  gdzie uczestnicy mogą spędzić czas wolny w sposób możliwie interesujący, a także rozwijać umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej.   

 Zorganizowana forma zajęć wpływa również na integrację osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem lokalnym oraz ogranicza ich marginalizację społeczną. 

 Projekt 1.3.6. …..Rozwój opieki przedszkolnej

· Utworzenie nowego przedszkola dla rejonu Biskupice – Jerzykowo. W roku 2006 rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Biskupicach. W roku 2008 realizacja tej inwestycji została zakończona. Wydatki roku 2008 to 513.589,02 zł. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 991.714,99 zł. Planowany koszt 450.000,00 zł; źródła finansowania to budżet gminy.
Przedszkole składa się z trzech oddziałów dla 75 dzieci. W latach 2008 oraz 2009 funkcjonował oddział   popołudniowy. Do przedszkola uczęszczają dzieci z obwodów szkolnych Biskupice i Jerzykowo. Opieką przedszkolną objęto około 36% ogółu dzieci 3-6 letnich zamieszkałych na w/w terenie.
· Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach 
Ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w latach 2008 – 2010 przedstawia się następująco:

2008/2009 - 268 dzieci;  2009/2010 - 292 dzieci; 2010/2011 - 318 dzieci.

Do przedszkola kwalifikowane są dzieci 3 i 4-letnie rodziców obojga pracujących oraz dzieci 5 i 6 letnie korzystające z prawa do powszechności oraz realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zdecydowana większość dzieci młodszych korzysta 
z całodziennego pobytu w przedszkolu.
Średnio co roku ok.60 dzieci korzysta z 5-godzinnego pobytu w przedszkolu, w czasie którym realizowana jest podstawa programowa. Są to dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem szkolnym, grupa popołudniowa, miejska oraz dzieci z oddziału integracyjnego. Każdego roku ok. 10  dzieci ma refundowany pobyt w przedszkolu dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.                

W latach 2008 – 2011 w Przedszkolu zostało przeprowadzonych wiele istotnych remontów, co znacznie polepszyło warunki pobytu dzieci w przedszkolu.    
· Utworzenie oddziału Przedszkolnego w Pomarzanowicach (2009r) . 
 W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie edukacji wczesnoszkolnej otwarto Punkt Przedszkolny  przy Szkole Podstawowej im. Gen. Jana Kąkolewskiego w Pomarzanowicach. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 16.00 dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat (22 maluchy rozpoczęły edukację),

· W Szkole Podstawowej w Jerzykowie, Pobiedziskach - Letnisku, Węglewie 
oraz we Wronczynie powstały oddziały przedszkolne,
· Zostały uruchomione prywatne przedszkola, które poszerzają zakres i rodzaj oferowanej w gminie edukacji i opieki przedszkolnej. Działalność placówek jest w części finansowana ze środków finansowych gminy Pobiedziska.
Projekt 1.3.7…..Program wspierania rozwoju artystycznego, naukowego 
i sportowego dzieci i młodzieży 
· Rozwój artystyczny:

· Udział w przeglądach i konkursach,
· Organizowanie licznych konkursów artystycznych na terenie gminy,
· Organizowanie uroczystości o charakterze lokalnym (każda szkoła organizuje między innymi festyny),

· Realizowanie różnych projektów artystycznych przez szkoły

· Rozwój naukowy:

· Współpraca z uczelniami i szkołami wyższymi,

· Organizowanie konkursów naukowych w szkołach,

· Organizowanie festiwalu nauki dla uczniów z terenu Gminy,
· Wyjazdy do Poznaniu na uczelnie w ramach Dni Nauki,

· Realizowanie projektów regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich przez szkoły.
· Rozwój sportowy:

· Udział w zawodach sportowych,
· Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych w szkołach,
·  Organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy,

· W roku szkolnym 2010/2011 utworzono w ZS Pobiedziska (gimnazjum) klasę sportową o profilu piłka siatkowa.
· Powołano do życia Radę Sportu, która jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Gminie Pobiedziska.

· Została podjęta uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXIV/315/2008 
z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania wyróżnień za osiągnięcie wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
W/w wyróżnienia otrzymało:

za 2008 r. - 16 osób – łączna kwota 17.150 zł

za 2009 r. - 13 osób – łączna kwota 12.000 zł

za 2010 r. - ok. 27 osób – łączna kwota - ok. 14.000 zł
·  Gmina ma na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Podpisywane są umowy na promocję Gminy Pobiedziska z klubami sportowymi, w których  młodzież osiąga znaczące sukcesy sportowe na zawodach krajowych i międzynarodowych.

· Uczniowie promujący swoimi osiągnięciami naszą gminę, otrzymują w czasie najważniejszych imprez gminnych, specjalne nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,

· Nie posiadamy systemu stypendialnego dla młodych talentów naukowych, artystycznych i sportowych.    

Projekt 1.3.8…… Rozwój sieci gminnych instytucji kultury 

· Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi. Stara się aktywizować życie kulturalne w miejscowościach naszej gminy poprzez współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi. Ośrodek wspierał swoimi zespołami koncerty zorganizowane przez  Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku z okazji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2010 r.). Organizowano  koncerty Choinkowe w Latalicach oraz koncert kolęd w innych miejscowościach naszej gminy. 
Co roku organizowana jest trasa koncertowa zespołów po kościołach naszej gminy 
z programem kolędowo-pastorałkowym. Współpracowano z sołectwami: Wagowo, Polska Wieś, Kociałkowa Górka organizując imprezy plenerowe oraz wyjazdy na imprezy podczas ferii zimowych i letnich wakacji. Po raz pierwszy w 2010 r zorganizowano w Biskupicach imprezę z cyklu „Z kulturą przez wieś”, która nosiła nazwę „Wesele na wsi”.  Współpracowano z Przedszkolem „Wesołe Skrzaty” i ze Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych, Towarzystwem Miłośników Pobiedzisk, Miejską Biblioteką Publiczną, Stowarzyszeniem „Scena Pobiedziska”.
· Ośrodek Kultury i Biblioteka w Pobiedziskach organizują spotkania oraz wyjazdy 
dla Klubów Seniora z terenu Pobiedzisk. Łączna liczba osób, która uczestniczy w zajęciach 
to ok. 200 osób.
· Powstały dwa kluby środowiskowe: w Kocanowie oraz w siedzibie OPS (zajęcia dla osób niepełnosprawnych). Został utworzony „Klub Pod Semaforem”, gdzie można skorzystać z Internetu oraz  uzyskać informacje turystyczne o gminie Pobiedziska. 
Projekt 1.3.9..…..Edukacja proeuropejska 
· W większości szkół utworzono kluby europejskie. Ich zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o UE oraz organizacja różnego rodzaju imprez promujących wiedzę o możliwościach i prawach obowiązujących na terenie UE.
· Jednostki oświatowe pozyskują środki unijne na realizację różnych projektów edukacyjnych np. na zajęcia pozalekcyjne. 
·  Gmina Pobiedziska była beneficjentem dotacji unijnych na realizację projektów szkoleniowych dla mieszkańców.
· Dla bezrobotnych i biernych zawodowo kobiet szkolenia zawodowe „Program aktywizacji zawodowej” o następujących profilach: florystyka, administracyjno-biurowy, opiekunka dziecięca, kosmetyka i wizaż, informatyka oraz profesjonalna sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej. Wartość projektu 936.000,00 zł. Gmina: wnioskodawca i beneficjent pomocy. Finansowanie EFS,
· Również dla bezrobotnych zorganizowano kurs języka angielskiego i obsługi komputera – realizatorem projektu jest zewnętrzna firma, ale partneruje z nią gminny Klub Pracy,
· Dziesięć  projektów w okresie od marca 2009 do marca 2010 dot. integracji społecznej: warsztaty psychologiczne, zajęcia sportowe, florystyka, kuchnia domowa, ratownictwo medyczne, rękodzieło, opieka nad osobami starszymi, psychologia sportu, wizaż i kosmetyka, informatyka, warsztaty dla rodziców, teatralne, poznawanie korzeni, aktywne poszukiwanie pracy. Projekty to wg tytułów: "Aktywna integracja społeczności: Biskupic, Bocińca, Góry, Jerzykowa, Kocanowa, Kociałkowej Górki, Latalic, Pomarzanowic, Stęszewka, Węglewa" – wartość każdego z projektów to ok. 50.000,00 zł. Gmina: partner firmy szkoleniowej,
· Projekt:  "Podnoszę swoje kwalifikacje", realizacja 2009-2010. Szkolenia z zakresu spawania. Wartość projektu - ok. 50.000 zł. Gmina: wnioskodawca i beneficjent pomocy. Finansowanie: EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.3 Przeszkolonych ok. 20 osób.
· Projekt ""Agroturystyka szansą rozwoju usług turystycznych na terenach wiejskich gmin położonych przy Szlaku Piastowskim", Gmina: wnioskodawca i beneficjent pomocy. Finansowanie: EFS. Wartość projektu: ok. 320.000,00 zł. Przeszkolonych ok. 70 os.

Każde z wymienionych zadań realizowane było zgodnie z wytycznymi unijnymi, które mówią, że jednym z ważniejszych celów projektów jest również promocja Unii Europejskiej
 i korzyści płynących z uczestnictwa Polski we wspólnocie. Uczestnicy informowani byli 
o finansowaniu z UE, a logotypy unijne umieszczane były na wszelkich przekazywanych 
im  materiałach, plakatach, ogłoszeniach prasowych itp.

Usługi indywidualnych konsultacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania 
z Unii Europejskich świadczone są też przez Klub Pracy.
Zadania w zakresie poprawy stanu  bazy oświaty, edukacji, kultury wykonane poza zapisami w strategii w latach 2008-2011

· Wykonanie placów zabaw w miejscowościach:

· Biskupice-  kwota 208.646,80 zł w tym PROW 54.992,00 zł,
· Jerzykowo- kwota 146.922,71 zł w tym PROW 68.179,00 zł,
· Pomorzanowice – kwota 144.989,41 zł w tym PROW 50.183,00 zł,
· Węglewo-  kwota 109.501,93 zł w tym PROW 28.679,00 zł,
· Kocanowo – kwota 81.913,17 zł w tym PROW 21.925,00 zł,
· Wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach (koszty od roku 2008 bez nadzorów i promocji projektu):

· Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach za kwotę 302.274,08 zł,
· Przedszkole w Pobiedziskach za kwotę 311.839,12 zł,
· Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku za kwotę 443,619,71 zł,
· Zespół Szkół we Wronczynie za kwotę 322.613,75 zł,
· Szkoła Podstawowa w Węglewie za kwotę 250.100,00 zł,
· Ośrodek Kultury w Pobiedziskach za kwotę 389.736,43 zł,
· budynek przy  ul. Jagiełły (za Ośrodkiem Zdrowia)  za kwotę 328.200,00 zł.
· Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach  za kwotę 438.164,62 zł,
· Budowa Centrum Integracji Społecznej - placu rekreacyjnego w Pobiedziskach przy ul. Różanej. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.011.093,57 zł. Zadanie finansowane
 z budżetu gminy.
 Dodatkowo OSiR przyjął na stan od Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska drogi w Centrum Integracji o wartości 396.000,00 zł.

· Moje Boisko – Orlik 2012” – wartość inwestycji 1 043 415,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Gminy - 377.415,79 zł, 333.000,00 zł Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, 333.000,00 zł UM.

·  Projekt  „RANCZO KOŁATA”  realizowany w okresie od V-X. 2010r. 

Projekt zakładał stworzenie miejsca aktywnej integracji mieszkańców wsi, wypoczynku 
oraz utworzenie miejsca, do którego przyjeżdżać będą również turyści.

Wartość zadania 103.977,00 zł. w tym: z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 49.180,00 zł, udział własny mieszkańców – 54.797,00 zł. 

· Projekt  „NA SZLAKU SŁAWNYCH POLAKÓW”  realizowany w okresie od VIII-X. 2010 r. 

Projekt  zakładał upamiętnienie pobytu w miejscowości Kowalskie gen. Ludwika Mierosławskiego. Miejscem upamiętnienia jest skwer w centrum wsi, który został zagospodarowany, obsadzony zielenią i obsiany trawą, na skwerze ustawiono dwie tablice  
o treści edukacyjno-ekologicznej oraz posadowiono głaz, na którym  umieszczono tablicę poświęconą gen. Ludwikowi Mierosławskiemu.

Wartość zadania 15.805,10 zł w tym: budżet gminy – 805,00 zł, WFOŚ i GW w Poznaniu – 15.000,00 zł.

· Utworzenie OSiR zaowocowało lepszym utrzymaniem boisk i wybudowaniem przystani z nowym pomostem nad Zalewem Kowalskie, uregulowano organizację wyjazdów na zawody sportowe. Stworzono warunki do organizacji profesjonalnego półmaratonu 
i rozwoju rugby. Podjęto uchwałę, dzięki której wszystkie stowarzyszenia  bezpłatnie korzystają z gminnej bazy sportowej. Dodatkowo wpłynęło to na rozwój kultury fizycznej 
w gminie. Obok tenisa ziemnego, kajakarstwa, rugby, piłki nożnej, hokeja na trawie, aerobiku sportowego i sportów walki rozwijają się również amatorskie ligi piłki nożnej oraz siatkowej, jeździectwo, biegi długodystansowe i pływanie. 
· Pobiedziska otrzymały tytuł „Sportowa Gmina” za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji 
w gminie. Program ten realizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły 
oraz stowarzyszenia sportowe dotowane z budżetu gminy.
Program 1.4.:       Opieka społeczna i zdrowotna
Projekt 1.4.1……Profilaktyka stomatologiczna w szkołach 

Nie jest to zadanie własne gminy.
W szkołach niestety brak opieki stomatologicznej. Dzięki staraniom odbywa się fluoryzacja zębów. Ponadto w szkole w Pobiedziskach - Letnisku oraz w Jerzykowie  dokonano bezpłatnego przeglądu uzębienia, w wyniku czego rodzice otrzymali informacje 
o ewentualnej konieczności dalszego leczenia stomatologicznego ich dzieci.

Projekt 1.4.2……Zapewnienie mieszkań socjalnych w gminie

· Budowa każdego roku jednego budynku komunalnego o pow. 129 m2 lekkiej konstrukcji z trzema mieszkaniami. Planowany okres realizacji lata 2003-2012 z łącznym kosztem projektu 1.273.230,00 zł (po 127.323 zł przez 10 lat). Planowane źródło finansowania projektu-budżet gminy.

W 2009 roku rozpoczęto i zakończono budowę budynku socjalnego w miejscowości Borówko. Powierzchnia  budynku z ośmioma mieszkaniami socjalnymi wynosi 189.90 m2. Koszt budowy  budynku zamknął się kwotą 483.589,45 zł.

Również w roku 2010 poddano gruntownej modernizacji 11 lokali  socjalnych za kwotę 
71.177,00 zł. W latach następnych przewiduje się kontynuację budownictwa socjalnego
Projekt 1.4.3. …..Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych i chorych 
· Powstanie Domu Dziennego Pobytu na 150 miejsc. Planowany koszt 13.500.000 zł. Źródło finansowania z budżetu gminy, PFRON, środki prywatne oraz środki pozyskane z UE. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wskazano lokalizację Ośrodka Dziennego Pobytu w obiektach Stanicy Harcerskiej położonej w Stęszewku. Zlecono dokonanie projektu  i kosztorysu  na  rozbudowę i modernizację istniejącego budynku harcówki w Stęszewku oraz jego adaptację na funkcje Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z mieszkaniami socjalnymi.

Zapisano dodatkowy zakres działania w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej , gdyż istniały możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON.

Gmina Pobiedziska nie otrzymała jednak gwarancji finansowej z PCPR w Poznaniu 
na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji 
ze środków PFRON (2008r.)

W roku 2008 Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska złożył wniosek  do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia, polegającego na remoncie istniejącego budynku harcówki położonej w Stęszewku, z przeznaczeniem  na mieszkania socjalne. 

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków zabezpieczających wkład własny na w/w zadanie, w dniu 30.06.2008r. gmina zrezygnowała z wnioskowania o wsparcie zadania 
z BGK i z lokalizacji Ośrodka Dziennego Pobytu  w Stanicy Harcerskiej 
w Stęszewku.

· Powstanie 10 mieszkań chronionych na 15 miejsc. Zadanie jak wyżej nie zostało zrealizowane. Planowany koszt 1.350.000,00 zł. Źródła finansowania to budżet gminy oraz gminnych jednostek samorządowych, środki pozyskane z UE.
Program 1.5. :   Bezpieczeństwo  

Projekt 1.5.1. …..Realizacja programu „ Bezpieczna gmina”  

· Ustawienie na stałe w budynku szkolnym w Pobiedziskach agregatu prądotwórczego. Ze względu na brak środków finansowych w budynku szkolnym w Pobiedziskach 
oraz w kompleksie sportowym nie zainstalowano agregatu prądotwórczego. Wszystkie budynki użyteczności publicznej zostały wyposażone  w systemy alarmowe.

· Wyposażenie gminnych obiektów publicznych w monitorowane przez policję lub firmy ochroniarskie systemy alarmowe.

Większość gminnych obiektów użyteczności publicznej została wyposażona w systemy alarmowe. Monitoring wizyjny został zainstalowany w szkołach- Jerzykowo, Letnisko, Pomarzanowice, Pobiedziska, w budynkach Zakładu Komunalnego oraz na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (Skate Park). 
· Budowa telewizyjnego systemu monitorowania miasta. Planowany okres realizacji 2003-2012, planowany koszt 80.000,00 zł. Zawarto kolejną umowę z Biurem Ochrony SEZAM  na prowadzenie działań interwencyjnych i obserwacyjnych poprzez kamery wizyjne w następujących miejscach;

· Rynek -2 kamery,
· ul. Kostrzyńska- 3 kamery na wysokości Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół,
· ul. Dworcowa -2 kamery (plac przed Dworcem PKP),
· ul. K.Odnowiciela-1 kamera (skrzyżowanie ul. Wł. Jagiełły i ul. Kościuszki),
· targowisko gminne-1 kamera. 
W latach 2008-2010r. ogólny koszt monitoringu wyniósł  204.468,62 zł.
· Szkolenia pracowników urzędu, policji oraz podległych jednostek, którzy maja kontakt z młodzieżą w zakresie profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej 
oraz w zakresie przeciwdziałania agresji oraz realizacja programów profilaktyki przeciwdziałającej zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Planowany okres realizacji zadań 2003-2012, wartość 130.000 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa w gminnych placówkach oświatowych podjęto w tym zakresie następujące zadania: 
· trwale utwardzono i zmodernizowano dojazdy do większości szkół, 
· wybudowano parkingi i zatoki autobusowe,  
· zakupiono nowy autobus szkolny,  
·  rozszerzono zakres dowozów szkolnych, 
· uruchomiono dodatkowy dowóz dla dzieci niepełnosprawnych, 
· wprowadzono monitoring wizyjny w największych szkołach, 
· skutecznie zabiegano o azyle bezpieczeństwa i światła na drodze krajowej nr 5,

·  organizowano imprezy promujące zasady bezpiecznego poruszania się po drogach  
oraz bezpiecznego wypoczynku, 
· zmodernizowano podjazdy i parkingi do przedszkola w Pobiedziskach i szkoły 
w Węglewie, 
· zlecono opracowanie strategii rozwoju komunikacji lokalnej, która pomogła 
w usprawnieniu systemu dowozów szkolnych,  
·  uruchomiono   pierwsze świetlice środowiskowe,

· wspólnie z policją wdrożono lokalny program „ Zero tolerancji dla agresji”. 
 Zdania realizowane są systematycznie w miarę potrzeb, szczególnie uwzględniając pojawiające się zagrożenia w jednostkach oświatowych.

Projekt 1.5.2……Remonty strażnic OSP

· Wszystkie założone w tym projekcie zadania zostały w pełni zrealizowane. Systematycznie prowadzono remonty strażnic OSP przy bardzo dużym zaangażowaniu społecznym.
W latach 2008-2011 wykonano ocieplenie budynków remiz strażackich w Biskupicach  (16.916,17 zł) i w Węglewie (45.949,45 zł). Łączny koszt prac remontowych wszystkich remiz strażackich wyniósł 106.289,35 zł z tego; OSP w Pobiedziskach 99.684,48 zł. i OSP 
w Latalicach 6.604,87 zł.

Projekt 1.5.3…… Wzmocnienie Obrony Cywilnej  

· Rozbudowa radiowego systemu alarmowania ludności i powiadamiania służb bezpieczeństwa publicznego.

Na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska radiowym systemem alarmowania objęte są:

· Pobiedziska-syrena alarmowa na bibliotece ul. Wł. Jagiełły,
· Pobiedziska-syrena na budynku zakładów Synteza przy ul. Fabrycznej,
· Biskupice-syrena na budynku remizy OSP.

Syreny te można włączyć drogą radiową. Niestety, ze względu na brak środków finansowych nie udało się uruchomić dodatkowych punktów alarmowania. 
· Organizacja stanowiska zarządzania kryzysowego w UMIG Pobiedziska. Planowany okres realizacji 2003-2005. 
Zarządzeniem Burmistrza nr IV/485/2005 z dnia 23.11.2005 roku zostało zorganizowane stanowisko kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Pracownicy referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska pełnią stały całodobowy dyżur pod nr telefonu 695 214 156. Zadanie zostało zrealizowane.
· Poprawa wyposażenia sił OC oraz edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń. Planowany okres realizacji 2003-2010. Planowany koszt 20.000 zł.
Podjęto rozmowy w celu uruchomienia na terenie gminy samorządowego systemu powiadamiania ludności poprzez SMS o różnego typu zdarzeniach np. informacja 
o zjawiskach atmosferycznych o charakterze klęsk żywiołowych. Mieszkańcy będą informowani za pomocą gminnej strony internetowej, plakatów oraz ulotek o możliwości wpisania się do bazy, która będzie podstawą do realizacji w/w zadania w roku 2011. 

Zadania w zakresie poprawy stanu  bezpieczeństwa wykonane poza zapisami w strategii w latach 2008-2011
· Budowa parkingów i zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnych, azylów bezpieczeństwa i oświetlonych przejść dla pieszych.
Cel strategiczny 2:    Wspieranie rozwoju gospodarczego
Program 2.1. :   Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Projekt 2.1.1……System ulg podatkowych oraz innych preferencji dla  

                              powstających zakładów

· Przygotowanie standardowych procedur postępowania wobec potencjalnych inwestorów, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy. Planowany łączny koszt projektu 500.000 zł, czas realizacji lata 2003-2012. W celu wspierania rozwoju gospodarczego Gminy Pobiedziska poprzez przyciągnięcie  inwestorów i pobudzenie rynku pracy podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr XXVIII/349/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 roku „Program pomocy de minimis” dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2006 roku oraz Uchwała 
Nr XXXI/368/09 Rady Miejskiej Gminy  Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie pomocy regionalnej na wpieranie nowych inwestycji w działalność gospodarczą na terenie Gminy Pobiedziska. 

Działania te miały na celu zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej gminy, docelowe zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, zwiększenie wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie nowych inwestycji i rozwój przedsiębiorczości. 
W latach 2008-2010 kwota  i ilość udzielonych ulg podatkowych przedstawia się następująco:

· w 2008 roku ulgę udzielono 2 podmiotom na łączną kwotę 181.742,01 zł,

· w 2009 roku ulgę udzielono 3 podmiotom na łączną kwotę 164.664,17 zł,

· w 2010 roku ulgę udzielono 7 podmiotom na łączną kwotę 170.942,53zł. 

· Samorząd Gminy Pobiedziska został zwycięzcą III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2008”.Głównym celem konkursu było zidentyfikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Grunty były ocenianie pod względem stopnia przygotowania pod przyszłe inwestycje oraz lokalizacji nieruchomości.

Projekt 2.1.2..…Wspieranie działalności samorządów i podmiotów 
                            gospodarczych

· Promowanie miejscowych podmiotów gospodarczych współpracujących z władzami samorządowymi gminy Pobiedziska. Planowany czas realizacji lata 2003-2012, koszt 40.000 zł. Źródła finansowania budżet gminy oraz zainteresowane podmioty gospodarcze.
Gmina nie ma możliwości prawnych promowania podmiotów gospodarczych i nie jest 
w stanie realizować polityki marketingowej za lokalnych przedsiębiorców. 
Wolna konkurencja zmusza do elastyczności, na którą nie ma wpływu samorząd gminny. 

· Organizowanie wspólnie z lokalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców, wystaw i targów przedstawiających ofertę gospodarczą gminy Pobiedziska oraz wspieranie udziału pobiedziskach przedsiębiorców w krajowych i zagranicznych targach, konkursach i wystawach. Termin realizacji lata 2003-2012, planowany łączny koszt 500.000 zł przez okres 10 lat. Źródła finansowania budżet gminy, organizacje gospodarcze, środki pozyskane z UE.

· Gmina Pobiedziska aktywnie uczestniczyła w pracach komisji konkursowej „Gospodarczo-Samorządowy” Hit  Regionu. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych. Konkurs służy promocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu, jego powiatów i gmin. Kapitułę konkursową tworzą starostowie, przedstawiciele samorządów gospodarczych, administracji samorządowej i państwowej. W celu weryfikacji zgłoszeń w  miesiącu grudniu 2010 i styczniu 2011, upoważniona przez Kapitułę komisja konkursowa zbierała wszelkie informacje o temacie zgłoszenia, wizytowano również siedziby zgłoszonych firm,
· Pobiedziska są również jednym z 39 członków Stowarzyszenia „Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej”. Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. 
Program 2.2.:     Wspieranie rozwoju rolnictwa
Projekt 2.2.1 ……Zalesienia gruntów prywatnych i komunalnych

· Wspieranie zalesień dokonywanych przez rolników na gruntach o niskiej klasie bonitacyjnej. Planowany czas realizacji lata 2003-2012, wielkość środków uzależniona 
od wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu. 

Zadanie zalesiania gruntów rolnych o niskim współczynniku bonitacji realizuje Starostwo Powiatowe w porozumieniu z właściwym nadleśnictwem. Warunkiem uczestnictwa 
w projekcie jest przeznaczenie gruntów w PZP pod zalesienie.
Aktualnie zalesiono ok.4 ha gruntów rolnych (tereny Wronczyn oraz Wagowo).

· Zalesienia gruntów komunalnych. Planowany czas realizacji lata 2003-2012 
po 5.000 zł przez okres lat 10 z planowanym źródłem finansowania z budżetu gminy. 

Zalesienie gruntów komunalnych wykonywane jest w zakresie nasadzeń przydrożnych, skwerów i zieleńców na terenie miasta oraz gminy Pobiedziska.

W 2010 r. m.in. podpisano porozumienie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, na realizację projektu „Utworzenie nasadzeń drzew gatunków nektarodajnych na terenie Parku Krajobrazowego Promno i otuliny (gm. Pobiedziska)”. 
W ramach przedmiotowego porozumienia posadzono 360 szt. lip drobnolistnych o wysokości ok. 2 m, w rejonie wsi Kociałkowa Górka wzdłuż drogi gruntowej gminnej Promno – Kociałkowa Górka oraz  drogi Kociałkowa Górka – Nowa Górka. 

Projekt 2.2.2. …... Edukacja rolników 
· W celu zapewnienia  rolnikom możliwości nabycia wiedzy z zakresu wykorzystania funduszy unijnych na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, w miesiącach 
XI-III  każdego roku prowadzone są szkolenia dla rolników. Tematyka szkoleń podnosi wiedzę z zakresu prawa unijnego, zasad zgodności produkcji, poznawania nowoczesnych metod produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Do kalendarza  imprez rolniczych weszły na stałe „Gminne Dni Pola”, których celem jest zapoznanie rolników z technologią uprawy, nawożenia, doboru odmian i ochrony wybranych upraw. 
·  Zostało utworzone Technikum Rolnicze we Wronczynie.
Projekt 2.2.3…..Wspieranie rozwoju zakładów przetwórstwa rolnego 
i produkcji zdrowej żywności

· Przeznaczenie terenu położonego przy ulicy Poznańskiej pod przemysł rolno-spożywczy. Planowany czas realizacji lata 2003-2012.  

· Rok 2003 – 2.982 m²,

· Rok 2004 – 11.717 m²,

· Rok 2005 – 9.402 m²,

· Rok 2006 – 1.606 m²,

· Rok 2007 – 2.361 m².

Gmina Pobiedziska przystąpiła do prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Pobiedzisk z fragmentem obrębu Wójtostwo, w którym 
m.in. znajduje się teren gminny w rejonie ulicy Poznańskiej – uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr X/129/07 z dnia 26.06.2007r..

· Systematyczne uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod rozwój przemysłu rolno - spożywczego. Tereny przeznaczone pod rozwój przemysłu rolno-spożywczego zostały uzbrojone we wszystkie media tj. prąd, woda, gaz, kanalizacja. 

Gmina Pobiedziska podjęła się również dozbrajania terenów, które jest integralnie związane 
z projektami 2.1.1 oraz 2.1.2.
· Stworzenie systemu ulg podatkowych dla firm inwestujących w rozwój przemysłu rolno - spożywczego na terenie gminy Pobiedziska. Planowany czas realizacji zadania lata 2003-2012. 

 Gmina Pobiedziska podjęła uchwały o systemie ulg podatkowych: Uchwała 
Nr XXVIII/349/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 roku „Program pomocy de minimis”  oraz Uchwała Nr XXXI/368/09 Rady Miejskiej Gminy  Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie pomocy regionalnej na wpieranie nowych inwestycji w działalność gospodarczą na terenie Gminy Pobiedziska. System ulg podatkowych został przeznaczony dla wszystkich inwestorów, w tym dla tych którzy 
są zdecydowani inwestować w branżę rolno-spożywczą. 

Projekt 2.2.4. …..Promowanie gospodarstw agroturystycznych
· Na koniec 2010 roku na terenie gminy Pobiedziska  zanotowano 16 gospodarstw agroturystycznych, z czego 5 gospodarstw rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku.

Promocja gospodarstw agroturystycznych odbywa się podczas imprez  TOUR SALON, AGRO SHOW, podczas organizowanych imprez masowych na terenie gminy Pobiedziska, 
w folderach turystycznych oraz na stronie internetowej gminy.

 Gmina Pobiedziska w celu aktywizacji terenów wiejskich przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Światowid”, która będzie realizowała na terenie gminy zadania 
z Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej w drodze szerokich konsultacji społecznych 
na potrzeby unijnych Programów „Leader” i  PROW.
Projekt 2.2.5……. Wsparcie konserwacji i rozbudowy sieci melioracyjnej na 
                                terenie gminy Pobiedziska

Gmina Pobiedziska wstąpiła 20.01.2003 r. do Spółki Wodno-Melioracyjnej jako członek, wnosząc roczną opłatę członkowską w kwocie 49.989,00 zł. Uwzględnienie odprowadzenia wód roztopowych i opadowych do melioracji szczegółowej jest zależne od odległości nieruchomości od rowów, jak i od stopnia czystości wód, które mają być zrzucane do urządzeń melioracji szczegółowej.
Zadania w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa, wykonane poza zapisami w strategii w latach 2008-2011

· Wybudowano praktycznie nowe targowisko przy ul. Czerniejewskiej. 
Koszt zadania wyniósł 244.281,56 zł w tym: remont placu targowego- 124.296,04 zł, parking- 89.985,52 zł, zakup oraz montaż straganów - 30.000,00 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa został zamontowany monitoring wizyjny. Źródło finansowania  budżet gminy.
Cel strategiczny 3: Kreowanie wizerunku gminy 

                                turystyczno-rekreacyjnej
Program 3.1:  …Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
Projekt 3.1.1 …….Rozwój bazy hotelowej i konferencyjnej
· Aktualizacja ofert terenów inwestycyjnych atrakcyjnych dla budowy bazy hotelowej i konferencyjnej oraz ich promocja. Planowany czas realizacji 2003-2012. Łączny planowy koszt realizacji zadania 20.000 zł.

Prowadzono kompleksową działalność związaną z aktualizacją ofert terenów inwestycyjnych, atrakcyjnych dla budowy bazy hotelowej i konferencyjnej oraz ich promocja. Szczegółowa oferta była zaprezentowana w folderach gospodarczych oraz na stronie internetowej gminy Pobiedziska w zakładce inwestorzy. Przygotowano także ofertę terenów inwestycyjnych pod budowę obiektów sportowo - rekreacyjnych i hotelu.
 Starając się stymulować rozwój bazy noclegowej w ramach projektu „Agroturystyka szansą rozwoju usług turystycznych na terenach wiejskich gmin położonych przy Szlaku Piastowskim”,   przeprowadzono szkolenia z zakresu organizacji usług agroturystycznych, 
z których  skorzystało 90 rolników, domowników i osoby zatrudnione w rolnictwie, które chcą podjąć działalność pozarolniczą. 

· Sukcesywne uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów proturystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są położone wzdłuż „Szlaku kajakowego” oraz w mieście nad J. Biezdruchowo. Planowany czas realizacji 2003-2012, koszt 
500.000 zł, źródła finansowania budżet gminy, środki pozyskane z UE, prywatne środki inwestorów. 
· Prace związane z budową „Szlaku kajakowego” realizowane przez Gminę Pobiedziska oraz Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” obejmują roboty konserwatorskie, ziemne, umocnienia, progi, przenoski kajakowe, rozbiórki, grodze ziemne, kanały obiegowe, wykoszenie roślinności wraz z wycinką drzew oraz w szczególności budowę placów biwakowych, dostawę i montaż oznakowania szlaku. 
  W roku 2010 został zrealizowany pierwszy etap projektu - Odbudowa rzeki Głównej 
w Pobiedziskach na odcinku od jazu piętrzącego jezioro Biezdruchowskie (km 26+500) 
do ujścia Kanału Wronczyńskiego (810 m) o wartości 492.751,74 zł brutto. 

W  roku 2011 zrealizowane zostanie kolejnych 5 etapów projektu.

Projekt „Szlak Kajakowy Puszcza Zielonka” realizowany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka polega 
na wykonaniu 11,3 km szlaku turystyki wodnej na obszarze jezior pomiędzy miejscowościami Pobiedziska i Tuczno. Całość prac pozwoli na stworzenie w pełni przystosowanego, oznakowanego szlaku turystyki wodnej i pomoże zaspokoić potrzeby mieszkańców województwa wielkopolskiego w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. Projekt realizowany jest w okresie od września 2010 r. 
do października 2011 r.  Całkowity koszt projektu to ponad 750 tys. zł, zaś dofinansowanie 
z WRPO stanowi prawie 500 tys. zł. Szlak zostanie oddany do dyspozycji turystów w końcu września 2011 roku.
· Zostały zakupione i zamontowane nad j.Biezdruchowo ławeczki, stoły oraz kosze 
na śmieci za łączną wartość 22.594,00 zł, źródło finansowania budżet gminy.
Projekt 3.1.2. … Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Pobiedziska 
                     wzdłuż rynny jeziornej Tuczno-Pobiedziska

 Nie udało się stworzyć ścieżki rowerowej wzdłuż rynny jeziornej Tuczno – Pobiedziska. 
· Gmina Pobiedziska jest członkiem stowarzyszeń, które działają m.in. na arenie rozwoju turystyki. Należymy do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Światowid (składka roczna w 2011- 4.000,00 zł), Stowarzyszenia „Rybactwo Ziemi Piastowskiej” oraz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Organizacje 
te promują nasze atrakcje w licznych wydawnictwach, prasie branżowej, podczas targów turystycznych w całej Polsce i zagranicą, a także organizując imprezy turystyczne w naszym regionie i pozyskując środki unijne na rozwój turystyki. Wskutek tej współpracy 
w najbliższym czasie na przydrożach, na granicy naszej gminy ustawione zostaną turystyczne znaki drogowe E-22 oraz odnowione zostanie oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych.

· na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć znakowanych i nieznakowanych szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych oraz szlak turystyki konnej:
· przez gminę przechodzą trzy szlaki piesze: niebieski, zielony i żółty oraz szlaki rowerowe: szlak Poznań-Gniezno, trasa „Rowerem na Szlaku Piastowskim”, łącząca następujące miejscowości: Tuczno – Wronczyn – Złotniczki – Pomarzanowice – Latalice – Węglewo; pętla z Poznania – na terenie gminy biegnie przez Tuczno, Wronczyn, Jerzykowo, Biskupice; 

· trasa rowerowa „Pętla na wschodzie”, która prowadzi przez następujące miejsca: Promno, okolice Jez. Góra, Tuczno, Milno, Gruszczyn, Wierzenica, Uzarzewo, Promno; 

· trasa „Dookoła Jez. Kowalskiego”; 

· dwa szlaki rowerowe na terenie Puszczy Zielonka R-2 i R-3, których trasa przebiega przez gminę Pobiedziska,
· dodatkowo przez teren gminy przebiega fragment najdłuższej w Europie trasy 
do uprawiania turystyki konnej Wilczy Szlak,
· została utworzona trasa rowerowa nr R-12 łącząca PK „Puszcza Zielonka” z PK „Promno” w ramach ZM „Puszcza Zielonka”, o długości ok. 30 km. Trasa biegnie 
z Krześlic przez Wronczyn, Złotniczki, Pobiedziska, Polską Wieś, Wagowo, Jezierce, Sanniki (gm. Kostrzyn), Kociałkową Górkę, Górę, Promno do Jerzykowa łącząc się 
z trasą R-2,
· W związku z intensywnym rozwojem turystyki pieszej został powołany zespół do prac nad utworzeniem tras „Nordic Walking Trail Network".  Powstanie kilka tras o różnym stopniu trudności.
Projekt 3.1.3.…….Dalsza rozbudowa Skansenu Miniatur, Punkt Informacji 
                       Turystycznej, Izba Tradycji Regionalnej

· Budowa przy Skansenie Miniatur kąpieliska, części biwakowo-weekendowej oraz stanicy wędkarskiej. Planowany czas realizacji 2003-2004. Zadanie nie zostało zrealizowane.
· Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej i Tradycji Regionalnej Szlaku Piastowskiego - z wykorzystaniem komunalnej bazy hotelowej. Planowany czas realizacji 2003-2005, łączna planowana wartość 99.000,00 zł.  
 Pobiedziski Klub Przestrzeni „POD SEMAFOREM” to nowa propozycja Gminy Pobiedziska na uatrakcyjnienie miejskiego dworca PKP. W dawnej świetlicy dworca powstała świetlica środowiskowa, gdzie można poczytać codzienną prasę, skorzystać z dostępu do Internetu 
czy zapoznać się z ofertą turystyczną gminy Pobiedziska. Wizerunek pobiedziskiego dworca dzięki temu przedsięwzięciu stał się jeszcze bardziej przyjazny mieszkańcom.

Kwota, która została poniesiona na utworzenie oraz utrzymanie w/w klubu wynosi 117.585,21 zł. Zadanie finansowane z budżetu gminy.
 Uruchomienie Izby Tradycji Regionalnej nie zostało zrealizowane.    
· Rozbudowa Skansenu o kolejne elementy podnoszące jego atrakcyjność. Planowana realizacja lata 2005-2012, planowany koszt 800.000 zł. Źródła finansowania budżet gminy oraz środki zewnętrzne. 
W 2010 roku na terenie Skansenu Miniatur otwarte zostało Centrum Sztuki Współczesnej. Galeria w formie oszklonego wieżowca, w której wystawiane są miniaturowe prace artystów z Polski i innych krajów. W związku z brakiem zainteresowania inwestorów, nie udało się zintensyfikować działań nad rozwojem skansenu.
Projekt 3.1.4. …….Organizacja szlaku kajakowego

· Łączny planowany koszt zadań  to 550.000,00 zł w latach 2003-2012 bez środków inwestorów prywatnych. Większa część zadania realizowana jest przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” ze środków WRPO. Łączny koszt zadania wyniesie 809.327,31 zł z tego z budżetu gminy 283.345,50 zł. Rozstrzygnięty przetarg obejmuje: wykonanie 11,3 km szlaku kajakowego, łączącego jezioro Biezdruchowskie w Pobiedziskach, przez odcinek rzeki Głównej oraz jeziora Jerzyńskie, Wronczyńskie (Małe i Duże), z jeziorem Stęszewsko - Kołatkowskim w Tucznie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Prace obejmują roboty konserwatorskie, ziemne, umocnienia, progi, przenoski kajakowe, rozbiórki, grodze ziemne, kanały obiegowe, wykoszenie roślinności wraz z wycinką drzew, budowę placów biwakowych, dostawę i montaż oznakowania szlaku. 
Projekt 3.1.5. ……Organizacja kąpielisk i pól namiotowych

· Wspieranie inicjatyw gospodarczych związanych z budową nowych kąpielisk strzeżonych oraz pół namiotowych. Planowany czas realizacji lata 2003-2012. 
Na terenie gminy Pobiedziska znajdują się dwa ogólnodostępne zorganizowane kąpieliska: kąpielisko miejskie nad j. Biezdruchowo i kąpielisko Eko-plaża w m. Stęszewko,
 nad j. Stęszewsko - Kołakowskim.
Kąpielisko nad j. Biezdruchowo jest własnością Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Bieżącym utrzymaniem i nadzorem nad kąpieliskiem zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pobiedziskach, będący jednostką budżetową gminy. Kąpielisko w czasie sezonu jest strzeżone, nie posiada oznakowania stref kąpieli, wyposażone jest w sanitariat, plażę 
i pomost. Korzystanie z kąpieliska jest bezpłatne. 

Kąpielisko Eko-plaża w m. Stęszewko jest zlokalizowane na terenach należących do Lasów Państwowych oraz Miasta i Gminy Pobiedziska. Kąpielisko jest dzierżawione. Dzierżawca zajmuje  się organizacją, nadzorem i utrzymaniem kąpieliska. W sezonie kąpielowym kąpielisko jest strzeżone, posiada oznakowanie stref kąpieli, wydzieloną i ogrodzoną strefę plażowania, parking, sanitariaty, przebieralnie, małą gastronomię, zjeżdżalnię, wypożyczalnię sprzętu – łódki, kajaki, pontony, rowery wodne. Wstęp na kąpielisko jest płatny. Według informacji dzierżawcy, w sezonie kąpielowym podczas korzystnej pogody i w dni weekendowe z Eko-plaży korzysta maksymalnie 600-800 osób w ciągu 1 dnia.

· Od 2005 r. wdrożono system sezonowego nadzoru porządkowego nad atrakcyjnymi dla mieszkańców miejscami plażowania (nad Zalewem Kowalskie, w wyznaczonych miejscach od strony ROD „Leśny Barcinek” oraz przy plaży głównej i plaży na skarpie, 
nad jeziorami: Biskupice – j. Prawe, Wronczyńskie, Stęszewskie, Tuczno, Dobre, Dębiniec, Jerzyńskie.
· plaże na terenie gminy:

· w Barcinku nad zbiornikiem Kowalskie, długość 200 m, szerokość 8 m,

· w Tucznie, nad jeziorem Stęszewsko-Kołatkowskim, długość 25 m, szerokość 30 m, dzika, bez jakichkolwiek urządzeń,

· nad jeziorem Tuczno, długość 15 m, pow. 500 m2, nie zorganizowana,

· wzdłuż działek letniskowych Stęszewka, długość ca 6000 m, o ograniczonym dostępie, niezagospodarowana,

· w Złotniczkach nad jeziorem Jerzyńskim, długość 35 m, szerokość 15 m, 
dziki biwak,
· Złotniczki, nad jeziorem Jerzyńskim, mostek, długość 18 m, szerokość 
25 m, dziki biwak,

· w rezerwacie Dębiniec, długość 18 m, szerokość 6 m, pow. 1500 m2,

· nad jeziorem Dobre od ul. Klasztornej, długość 30 m, szerokość 
15 m, niezorganizowana,

· nad jeziorami Wronczyńskimi, stanica we Wronczynie oraz dwie dodatkowe plaże,

· kąpieliska niestrzeżone w pobliżu miejscowości Jezierce nad śródleśnymi jeziorami Baba i Ula,

· liczne kąpieliska nie strzeżone na terenie kompleksów leśnych.
Projekt 3.1.6……Organizacja ścieżek edukacyjnych
· Ścieżka edukacyjna nad. J. Małym - zagospodarowanie półwyspu na jeziorze pod kątem  historycznym, turystycznym i edukacyjnym. Planowany termin realizacji lata 2003-2012, koszt 1.000.000,00 zł. Źródła finansowania budżet gminy oraz źródła zewnętrzne.
      Zadanie nie zostało zrealizowane wg założenia.
Gmina opracowała koncepcję zagospodarowania terenów wokół j. Małego. 

Pobiedziska to miasto o historycznej tradycji, do czego nawiązano w powstałej na rynku nowej fontannie. Przedstawia ona legendarnych braci – Lecha, Czecha i Rusa. Fontanna 
ma być pierwszym punktem planowanej ścieżki dydaktycznej prowadzącej nad jezioro Małe. 

· Ścieżka edukacyjna we Wronczynie. Zadanie zostało zrealizowane. 

Została wykonana ścieżka edukacyjno - historyczna we Wronczynie. Integralnym łącznikiem ścieżki jest Izba Pamięci Maksymiliana Jackowskiego. 
· Wodna Ścieżka Edukacyjna nad j.Biezdruchowo lub przy Skansenie. 
Planowana kwota 100.000 zł, źródła finansowania budżet gminy oraz środki zewnętrzne.

Zadanie nie zostało zrealizowane. 

Projekt 3.1.7……Opracowanie koncepcji rewitalizacji zalewu jezioro 
                      Kowalskie dla pełnego wykorzystania jego walorów 
                      turystyczno-rekreacyjnych

· Ocena stanu zanieczyszczeń, lokalizacja wszystkich źródeł pogarszania się stanu jakości wody w akwenie, opracowanie koncepcji poprawy czystości wody. 
W związku z pogarszającym się stanem czystości Zalewu Kowalskie, zlecono prof. zw. dr hab. Jerzemu Mastyńskiemu wykonanie „Projektu ochrony i rekultywacji zbiornika Kowalskie”. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane w grudniu 2007 roku. 
Zawiera ono ocenę stanu czystości zalewu, wskazanie przyczyn stanu obecnego 
oraz wskazanie kierunków działania w celu rekultywacji jeziora. W tej sprawie gmina nie może podjąć działań zmierzających do rekultywacji Zalewu Kowalskie, ponieważ nie jest jego właścicielem. 

W 2008r. przekazano przedmiotowe opracowanie do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji
 i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Przeźmierowie i zwrócono się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia jak najszybszych działań w kierunku rekultywacji Zalewu Kowalskie. WZMiUW nie podjął tematu. UMiG corocznie bada stan wód Zalewu Kowalskie pod kątem jego przydatności do kąpieli oraz  prowadzi kontrole gospodarki wodno-ściekowej posesji zlokalizowanych w pobliżu Zalewu Kowalskie i rzeki Głównej. 
· Opracowanie koncepcji (wstępnego projektu) zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego zalewu wraz z terenami przyległymi. Termin realizacji 2007 rok, koszt 10.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Program 3.2.: Promocja gminy
Projekt 3.2.1…..Tele-centrum
· Utworzenie „Tele-Centrum”. Planowany termin realizacji lata 2003-2012, w ramach budżetu administracji.
·  Zadanie polegające na utworzeniu „Telecentrum” nie zostało zrealizowane. 
W planowanym założeniu  miało by prowadzić administracyjny system informacyjny dla mieszkańców gminy, turystów i potencjalnych inwestorów. System udostępniania informacji elektronicznie na temat: usług publicznych, infrastruktury turystycznej, możliwości inwestycyjnych,  nie został  jeszcze połączony z usługami typu e-urząd. Prowadzeniem serwisu informacyjnego, który w całości lub w części przekazuje informacje do mediów zajmuje się Promocja Gminy oraz rzecznik prasowy urzędu. Biuro podejmuje działania w celu stworzenia jednolitego wizerunku miasta poprzez: inicjowanie i inspirowanie przedsięwzięć promocyjnych, ocenę i koordynację działań promocyjnych realizowanych przez wydziały urzędu, jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym powierzono 
te zadania oraz współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi, które wpływają 
na kształtowanie wizerunku naszego miasta.  
W ostatnich latach wprowadzono wiele innowacyjnych działań, które mają na celu ułatwić i przybliżyć mieszkańcom kontakt z jednostką samorządu terytorialnego:

· udoskonalono  linie telefoniczne, rozbudowano komunikację poprzez Internet,

·  powstał nowoczesny portal internetowy www.pobiedziska.pl, którego trzy działy skierowano odrębnie do mieszkańców, turystów i inwestorów,

· strona internetowa Gminy połączona została z portalem społecznościowym Facebook, na którym Pobiedziska mają swoje oficjalne konto promujące wydarzenia z naszej gminy, 
· zmodyfikowano także stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pobiedziska.pl, na której umieszczane są wszystkie najważniejsze urzędowe informacje,  można tam pobrać wzory wielu pism i wniosków,

· o działaniach władz i urzędu informują także ogłoszenia umieszczane przez sołtysów na tablicach informacyjnych, ustawionych w każdym sołectwie,
· modyfikacji doczekało się także trafiające do każdej rodziny czasopismo „Biuletyn Pobiedziski”,

· od początku 2010 roku zaczęła działać telewizja internetowa. 
Na www.itvpobiedziska.pl obejrzeć można relacje z najnowszych wydarzeń oraz działań podejmowanych przez mieszkańców i władze gminy,
· pozostając otwartymi na innowacyjne pomysły władze Pobiedzisk zapraszają kilka razy w roku studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Młodzi ludzie prezentują nowatorskie wizje zagospodarowania gminy (płyty Rynku w Pobiedziskach, planowanych do rozbiórki kamienic, terenów rekreacyjnych, osiedli mieszkaniowych 
oraz terenów inwestycyjnych). Projekty te stają się często podłożem do realizowanych później przez urząd działań. 
· zarówno opisane powyżej prace, jak i czekające na realizację pomysły potwierdzają, że właściwie wybrano nowe hasło promocyjne oraz logo „Pobiedziska – moc inspiracji”.
· Uruchomienie i prowadzenie punktu doradztwa dla miejscowych podmiotów gospodarczych, w którym w ustalony dzień tygodnia udzielane byłyby specjalistyczne porady i organizowane szkolenia. Termin realizacji lata 2003-2012. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane.
· mieszkańcy gminy jak i podmioty gospodarcze korzystają z Klubu Pracy, który udziela informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na utworzenie nowych miejsc pracy czy uruchomienie firmy. 

· przeprowadzone zostały trzy edycje Programu Aktywizacji Zawodowej współfinansowanego ze środków EFS. Osiemdziesiąt bezrobotnych pań z terenów wiejskich wzięło udział w 6 różnych szkoleniach zawodowych o następujących profilach: florystyka, administracyjno-biurowy, opiekunka dziecięca, obsługa kasy fiskalnej, kosmetyka i wizaż oraz informatyka. Projekt okazał się bardzo owocny. Na trzy miesiące po jego zakończeniu pracę znalazła co czwarta uczestniczka szkolenia. Dla 15 osób przeprowadzono natomiast szkolenie „spawanie metodą MAG” w ramach projektu „Podnoszę swoje kwalifikacje”.

Projekt 3.2.2…...Centrum obsługi biznesu
· Prowadzenie kompleksowej działalności związanej z obsługą inwestorów w powołanym do tego celu Centrum obsługi Biznesu. Źródło finansowania w ramach budżetu  administracji.
Nie utworzono Centrum Obsługi Biznesu, jednak działalność związaną z obsługą inwestorów prowadziły wspólnie referaty UMiG Pobiedziska (m.in. Promocja Gminy, Referat Planowania Przestrzennego). Priorytety dla władz samorządowych to pozyskiwanie coraz to nowych inwestorów, którym oferuje się liczne ulgi podatkowe. Przy drodze krajowej nr 5 i budowanej obecnie S5 położone są najatrakcyjniejsze tereny inwestycyjne 
w Wielkopolsce. Uhonorowany przez Ministra „Grunt na medal” został częściowo uzbrojony w dodatkową infrastrukturę drogową i kanalizacyjną. Wiodący austriacki producent materiałów budowlanych wybrał to miejsce pod budowę swojej kolejnej fabryki. 
Na inwestorów w dalszym ciągu czeka prawie 180 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, działalność usługową i aktywizację gospodarczą. 
Nastąpił również wzrost wskaźnika przedsiębiorczości mieszkańców, którzy zakładają coraz więcej małych i średnich firm. Według Instytutu Eurotest ilość firm w naszej gminie w ciągu ostatnich 4 lat zwiększyła się o 14,8%. Obecnie działa na naszym terenie ponad  1800 firm, co w prostym przełożeniu na liczbę mieszkańców (ponad 18 000) oznaczałoby, 
że statystycznie co dziesiąty mieszkaniec naszej gminy prowadzi własną działalność gospodarczą.  
· Stworzenie warunków i możliwości do lepszej promocji obszarów prorozwojowych poprzez rozbudowę promocji internetowej i wydawniczej oraz efektywna dystrybucja materiałów w kraju i za granicą – powstanie jednostki kompleksowo obsługującej inwestorów na terenie gminy. Planowany koszt 100.000 zł, źródła finansowania budżet gminy.
Stworzono warunki  i możliwości do lepszej promocji obszarów prorozwojowych poprzez rozbudowę promocji internetowej i wydawniczej oraz efektywną dystrybucję materiałów promocyjnych w kraju i za granicą, na targach inwestycyjnych oraz spotkaniach biznesowych. Systematyczne uzbrajano w infrastrukturę techniczną tereny proinwestycyjne, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych terenów, które są przeznaczone pod działalność gospodarczą, preferowaną na terenie gminy Pobiedziska. Większość określonych zadań   jest realizowana na bieżąco, poprzez prowadzenie stałej polityki informacyjnej w mediach polskich i zagranicznych, udział w targach i wystawach. Systematycznie aktualizowana jest również strona internetowa gminy, przedstawiająca aktualne oferty dla inwestorów. (informacje Projekt 3.2.1).
· Systematyczne uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów, które 
są przeznaczone pod działalność gospodarczą, preferowaną na terenie gminy Pobiedziska.
Planowany koszt 500.000 zł przez okres 10 lat.

Na terenie aktywizacji gospodarczej w zadaniu „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk poprzez budowę drogi, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz wodociągu” Gmina Pobiedziska wykonała kanalizację sanitarną w drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania jako droga 2 KD-Z  o łącznej wartości 496.053,12 zł. Ww. projekt uzyskał dofinansowanie z UE w kwocie 2.186.898,99 zł. 
Ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i drogi 
w pasie drogowym 2 KDZ w miejscowości Główna gm. Pobiedziska – w chwili obecnej trwa sprawdzanie przetargu. Przygotowany został przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, sieci wodociągowej oraz drogi w pasie drogowym 3KD-L w miejscowości Główna gm. Pobiedziska. 
    Opracowanie wykonali:
Iwona Tomaszewska-Kujawa

         Sekretarz Gminy

        dr Dorota Nowacka

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

         Gminy Pobiedziska
Tabele:

Nr 1. Wykonane inwestycje w ramach projektu 1.1.4 – rok 2008                                      
Nr 2. Wykonane inwestycje w ramach projektu 1.1.4 – rok 2009                                      

Nr 3. Wykonane inwestycje w ramach projektu 1.1.4 – rok 2010                                      
Nr 4. Zadania w ramach projektu 1.2.3                                                                               
Literatura i materiały źródłowe:

1. Szymla Z., Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, w: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Materiały konferencyjne, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Wydziału Ekonomii AE w Krakowie, Kraków 23-24 października 1996 

2. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.

3. Wysoka E., Koniński J., Strategia rozwoju gminy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.

4. Materiały przygotowane przez pracowników UMiG Pobiedziska oraz dyrektorów jednostek podległych.

5. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska za lata 2008-2009.

6. Uchwała LXVI/592/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 4 października 2002r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012.

7. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012 oraz karty realizacyjne.

8. Analiza strategii za lata 2003-2008 opracowana przez  D.Nowacką oraz G.Połecia.

9. Uchwała XXXVIII/334/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2005-2012

� E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju gminy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992, s.54.


� E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 189-190.


� Tamże, s.202.


� Z. Szymla, Programowanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, w: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Materiały konferencyjne, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Wydziału Ekonomii AE w Krakowie, Kraków 23-24 października 1996, s.47-48.


� Uchwała LXVI/592/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 4 października 2002r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012.


� Uchwała XXXVIII/334/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2005-2012. Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego było:


stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy,


komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych,


przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,


utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych gminy,


zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach,


konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,


uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania gminy,


określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne miasta i gminy.





_1361111810.bin

